## Лист1
|  |  | 2014-08-01 | [6 empty] | Форма 2
№ п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта, млн.руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период значения показателя) | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в % к предыдущему году
1 | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 09.04.2013 № 220-пр "О Программе создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области на период до 2020 года". | Реализация Программы создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области на период до 2020 года | С начала 2014 года на территории Ульяновской области создано 14 751 рабочее место, что составляет 109 % от плана на январь–август и 70,85 % от годового плана. План создания рабочих мест на январь–август выполнен во всех муниципальных образованиях. Доля рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, составляет 13,99% (2 063 рабочих мест) от общего количества созданных рабочих мест с начала года, плановый показатель на 2014 год выполнен на 58,9%. Наибольшее количество рабочих мест в рамках инвестпроектов создаётся в г. Ульяновске (732), г.Димитровграде (350), Чердаклинском районе (209), Карсунском районе (154). | 2020-01-01 |  | 2014-08-29 | - | - | - | Финансирование не требуется
В Ульяновской области создано 2283 высокопроизводительных рабочих мест (условно, с уровнем оплаты выше 17 000 рублей), что составляет 15,5 % от общего количества созданных рабочих мест с начала года.
2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
2. | "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Разработка и принятие закона Ульяновской области «О порядке предоставления государственных гарантий Ульяновской области» | С целью создания механизма предоставления государственных гарантий в Закон Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»Законом от 06.05.2013 № 62-ЗО внесены изменения. Закон дополнен статьёй №11 «Предоставление государственных гарантий Ульяновской области по инвестиционным проектам». В целях реализации указанной статьи принято постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 350-П «Об утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление государственных гарантий Ульяновской области по инвестиционным проектам». | 2013-12-31 | 2013-08-05 | - | - | - | - | Финансирование не требуется
3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013г. №37/417-П Об утверждении | Реализация подпрограмм: "Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы; "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы; "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2018 годы; "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы. | 1) Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2 кв.2014 года составил 25,7 млрд.руб. | 2018-01-01 |  | 2014-09-01
| государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы |  | 2) Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и КФХ за 7 мес текущего года составляет 3195, юридических лиц - 1738 субъектов (по данным реестра УФНС по Ульяновской области).
3) Количество новых рабочих мест в организациях авиационного кластера "Ульяновск-Авиа" по итогам 2014 года запланировано - 900, единиц.
4) Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах областного бюджета Ульяновской области по итогам 2014 года в среднем должна составить порядка 5%.
3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
4 | "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Разработка и утверждение программы развития ядерно-инновационного кластера в г. Димитровграде Ульяновской области | Разработана программа «Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской области», одобрена общим собранием организаций – участников кластера (протокол от 18.04.2012 № 99-ПС) и утверждена на заседании Совета кластера 19.04.2012. Программа развития кластера утверждена 12.09.2013 распоряжением Правительства Ульяновской области № 623-пр «Об утверждении программы развития инновационного территориального кластера «Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской области» на 2013-2020 годы". ЯИК вошёл в число кластеров, которым предполагается оказание поддержки из средств федерального бюджета. | 2013-10-01 | 2013-09-12 | - | - | - | - | Финансирование не требуется
5 | "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей реального сектора экономики в инновациях и развитии ключевых ин-новационных производственных технологий. Разработка механизма вовлечения в процесс создания и внедрения инновационных производственных технологий высших учебных заведений, научных и научно-производственных организаций Ульяновской области | В июне 2014 года Ульяновская область одна из первых в России подписала Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между Правительством Ульяновской области и Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд Сколково). Неотъемлемой частью плана является План сотрудничества и взаимодействия в инновационной сфере между Правительством Ульяновской области и Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд Сколково) на 2014 год. | 2018-01-01 |  | 2014-09-01 | 2 млн. руб. | 1,5 млн.руб. | - | Потребность в реализации мероприятий ДОРОЖНОЙ КАРТЫ составляет 37 млн.руб., на 2014 год заложено 2 млн.руб.
2-3 июня 2014 года – участие в международной конференции Startup Village, которая состоялась в инновационном центре «Сколково».
В конкурсных мероприятиях конференции приняли участие три лучших проекта от Ульяновской области, отмеченные экспертами в рамках Всероссийского Стартап-тура, в их числе: саморастворимый кава-фильтр (ООО «Инновационная компания «Современные технологии»), многофазный расходомер «DIP» (ООО «Петролеум Технолоджи») и устройство для экспресс-анализа вредных веществ в продуктах питания SafeFood (ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»).
в мае 2014 года создан Научно-образовательный инновационно-технологический Консорциума ВУЗов, научных организаций, конструкторских и технологических бюро промышленных предприятий Ульяновской области, в состав которого входят 17 организаций Ульяновский области.
Ведётся работа по созданию инжиниринговых центров.
Инжиниринговый центр в области моделирования и разработки композитных материалов («АрТек Композитс»).
Это совместный проект РОСНАНО, Ульяновского Наноцентра, Наноцентра города Троицк и ульяновской компании ООО «Техноком-Инжиниринг».
Инжиниринговый центр ядерно-инновационного кластера в Димитровграде.
Его задача – оказание инжиниринговых услуг организациям и малым инновационным компаниям в атомной отрасли и смежных с ней отраслях в интересах гражданской сферы.
Центр молодёжного инновационного творчества.
15 апреля 2014 г. состоялось открытие Центра молодёжного инновационного творчества «Воплощение» (далее – ЦМИТ). Предметом деятельности ЦМИТ стало создание благоприятных условий для детей, молодежи и развития малых предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сферах путём создания материально-технической базы для развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоёмких технологий.
За первый квартал 2014 года ЦМИТ посетили 160 человек, из них 30 студентов вузов, 20 профильных молодых специалистов, 110 школьников. Услугицентра получили 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 10 на безвозмездной основе.
В марте на базе ЦМИТ прошли мероприятия «Школьной недели нанотехнологий и технологического предпринимательства».
18 июня на базе ЦМИТ организована научно-практическая конференция «Инновационное образование» с участием исполнительного директора АИРР И.М.Бортника, представителей Школьной Лиги Роснано, Фонда «Сколково».
4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
6 | "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Оказание содействия промышленным предприятиям, расположенным на территории Ульяновской области, по внедрению системы «Бережливое производство», реализация государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Разработан Проект программы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности Ульяновской области» на 2015-2018 годы», в которой определены целевые показатели (индикаторы) на 2015-2018 годы (в том числе по производительности труда на одного работающего), а также указаны мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях. | 2018-01-01 |  | 2014-08-01 | - | - | - | Программа финансируется на федеральном уровне, на региональном финансирование не требуется. Оказывается консультационная поддержка и т.п.
Проект подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности Ульяновской области» на 2015-2018 годы» 15.05.2014 рассмотрен на заседании комиссии по государственным программам Ульяновской области и включен в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области и устойчивого экономического роста в Ульяновской области» на 2014-2018 годы».
Управлением промышленности и оборонно-промышленного комплекса ведется работа в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Из 18 подпрограмм, курируемые Управлением промышленности и оборонно-промышленного комплекса представлены следующими подразделами:
1. Подпрограмма «Автомобильная промышленность»:
1.1. Мероприятие «Стимулирование развития российских организаций автомобилестроения», планируемая сумма расходов с 2013 до 2020 гг. составит 58,5 млрд. руб.;
2. Подпрограмма «Легкая промышленность и народные художественные промыслы»;
2.1. Мероприятие "Стимулирование развития организаций легкой и текстильной промышленности". Планируемая сумма расходов с 2013 до 2015 гг. составит 1,7 млрд. руб. (в 2014 году ООО "Номатекс" получены субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат по кредитам, направленным на техническое перевооружение предприятия, за 3-4 квартал 2013 года в размере 1,1 млн. руб.).
3. Подпрограмма «Станкоинструментальная промышленность»;
3.1 Мероприятие "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности". Планируемая сумма расходов с 2013 до 2015 гг. составит 8,5 млрд. руб.
4. Подпрограмма "НИОКР"
4.1 Мероприятие «Государственное капитальное вложение».На 2-ом этапе (с 2014 по 2016 гг.) предполагается участие региональных предприятий (ООО «Симбирский Станкозавод», ЗАО «Фрест»), планируется выделение средств из федерального бюджета на изготовление разработанного при проведении НИОКР механообрабатывающего оборудования и инструмента.
5. Подпрограмма «Тяжелое машиностроение».
6. Подпрограмма «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение».
7. Подпрограмма «Металлургия».
Участие в данной программе целесообразно для всех предприятий автомобилестроения, станкостроения и оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области. Управлением промышленности и оборонно-промышленного комплекса ведется работа с предприятиями курируемых отраслей по вхождению в данную программу.
В реализации данной государственной программы примут участие ЗАО «Авиастар-СП», ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск», ООО «Спектр-Авиа».
Согласовано:
Начальник экспертно-аналитического управления администрации Губернатора Ульяновской области | [7 empty] | Н.П. Глинкин