## Лист1
|  |  | Август 2014 | [6 empty] | Форма 2
Ульяновская область
№ п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн.руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | отчетная дата (период) значение показателя (N) | Плановое | Фактическое | Отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
18. Смертность от болезней системы кровообращения
| Постановление Правительства Ульяновской области от 16 июля 2014 № 302-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П" | 1. Обеспечить работу реабилитационных отделений на базе кардиологического диспансера с 01.01.2014 года. 2. Организовать выездную деятельность специалистов в районы Ульяновской области. 3. Обеспечить организацию диспансеризации взрослого населения. | 1. С 01.01.2014 года осуществляется работа реабилитационных отделений на базе кардиологического диспансера. 2. Осуществляются выезды специалистов кардиологов в районы Ульяновской области. В течение восьми месяцев 2014 года состоялось 27 выездов. 3.По итогам 8 месяцев диспансеризацией охвачено 126419 человек (60,8% от годового плана). | 2018-12-31 | в работе | 2014-09-01 |  |  |  | финансирование осуществляется за счет средств ТФОМС
19. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
| Постановление Правительства Ульяновской области от 16 июля 2014 № 302-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П" | 1. В 2014 году обеспечить выездную организационно-методическую деятельность в муниципальных образованиях Ульяновской области. 2. В 2014 году организовать работу первичных онкологических кабинетов в государственных учреждениях здравоохранения муниципальных образований. 3. Организовать работу "Школ по ранней диагностике рака". | 1.Состоялось 26 кураторских выездов в лечебные учреждения Ульяновской области с целью повышения эффективности деятельности медицинских организаций по профилю "онкология". 2. Организована и осуществляется работа 41 первичного онкологического кабинета в государственных учреждениях здравоохранения муниципальных образований. Врачами первичных онкологических кабинетов за 6 месяцев 2014 года принято 42180 пациентов, что на 24,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 3. Утвержден план-график проведения школ. Состоялось 5 школ по раннему выявлению новообразований. | 2018-12-31 | в работе | 2014-09-01 |  |  |  | финансирование осуществляется за счет средств ТФОМС
20. Смертность от туберкулеза
| Постановление Правительства Ульяновской области от 16 июля 2014 № 302-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П" | 1.Обеспечить активное выявление больных туберкулезом в учреждениях первичной медико-санитарной помощи с концентрацией внимания на группах риска. 2. Продолжить мероприятия по укреплению материально-технической базы противотуберкулезной службы области. 3. Организовать работу дневного стационара в ГКУЗ ОКПТД. | 1. По итогам 6 мес. 2014 года увеличилось количество впервые выявленных больных при профилактических осмотрах с 58,7% до 62,6%, снизилось количество запущенных форм туберкулеза с 5,3% до 3,9%. 2. Установлен компьютерный томограф в ГКУЗ ОКПТД. Осуществляются пуско-наладочные работы. 3. С 01.01.2014 года работает дневной стационар на 50 пациенто-мест и стационар на дому на 10 пациенто-мест. За 6 месяцев 2014 года охват госпитализацией впервые выявленных больных туберкулезом составил 94,5%. | 2018-12-31 | в работе | 2014-09-01 | укрепление материально-технической базы 5,559506 | 5.5595 | нет
21. Смертность в ДТП
| Постановление Правительства Ульяновской области от 16 июля 2014 № 302-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П" | 1. Организовать повышение квалификации специалистов травмцентра. 2. Внедрить протоколы оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП, разработанные в ГУЗ УОКЦСВМП совместно с медицинским факультетом УлГУ. 3. Проводить мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы травмцентра. | 1. В рамках соглашений с ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» г. Москвы и ФГБУ «Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии» прошли обучение 8 специалистов травмцентра ГУЗ УОКЦСВМП (6 врачей, 2 медицинские сестры). 2. Проводится работа с лечебными учреждениями муниципальных образований Ульяновской области по внедрению протоколов оказания медицинской помощи при острой травме. 3. Продолжается ремонт I корпуса травмцентра. Завершение работ планируется в октябре 2014 года. | 2018-12-31 | в работе | 2014-09-01 |  |  |  | финансирование осуществляется за счет средств ТФОМС и иных источников
22. Младенческая смертность
| Постановление Правительства Ульяновской области от 16 июля 2014 № 302-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П" | 1. В 1 квартале 2014 года создать Экспертный Совет по разбору случаев младенческой и материнской смертности, разобрать случаи младенческой смертности за текущий год. 2. С целью проведения ведомственного контроля оказания медицинской помощи детям осуществить выездные проверки в районах области. 3. Реализовать мероприятия, направленные на строительство перинатального центра. 4. Организовать проведение неонатальный и аудиологический скрининг. 5. Организовать развитие пренатальной диагностики на территории Ульяновской области. 6. Осуществлять мероприятия по диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 1. Осуществляет деятельность Экспертный Совет по разбору случаев младенческой и материнской смертности, проводится мониторинг и клинический разбор случаев младенческой смертности за текущий год. 2. С целью проведения ведомственного контроля оказания медицинской помощи детям в январе-июле 2014 года осуществлены выезды в 9 районов области. 3. Завершена разработка проектно-сметной документации по строительству перинатального центра.Осуществляется подготовка строительной площадки перинатального центра. 4. Организован и проводится неонатальный и аудиологический скрининг. За 8 мес.2014 года неонатальный скрининг проведен 9095 новорожденным, аудиологический скрининг - 7336 новорожденным. 5. Реализуются мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка. В течение 7 месяцев 2014 года обследованы 6361 беременных женщин. 6. По итогам 6 месяцев охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 66%. | 2018-12-31 | в работе | 2014-09-01 | перинаталь-ный центр-129,071 пренатальная диагностика-1,4188 | перинаталь-ный центр - 1,127303 пренатальная диагностика-1,4188 | перината-льный центр - 127,94
Согласовано:
| Начальник экспертно-аналитического управления администрации Губернатора Ульяновской области |  |  |  |  | Н.П.Глинкин