ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| **ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Ульяновской области от 29.09.2023 № 513-П**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 29.09.2023 № 513-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации», следующие изменения:

1) в разделе 1:

а) в подпункте 7 пункта 1.2 слова «объединённых в проект или комплекс процессных мероприятий, и обеспечивающая достижение цели государственной программы» заменить словами «объединённых в комплекс процессных мероприятий, или комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных   
и ресурсных ограничений, объединённых в проект, и обеспечивающая достижение цели государственной программы»;

б) в пункте 1.3:

дополнить новым абзацем первым следующего содержания:

«Государственная программа Ульяновской области – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ульяновской области.»;

абзац первый считать абзацем вторым;

в) в подпункте 4 пункта 1.4:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) проектной части, включающей региональные проекты, региональные приоритетные проекты и (или) ведомственные проекты формируемые и реализуемые в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области» (далее также – проекты) (при наличии).

Один проект может быть реализован в рамках только одной государственной программы;»;

подпункт «б» после слова «периодически» дополнить словами   
«(при наличии)»;

г) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) закрепления в паспортах комплексов процессных мероприятий государственных программ должностных лиц, ответственных за реализацию каждого структурного элемента процессной части государственной программы;»;

2) в разделе 2:

а) в абзаце первом пункта 2.1. слова «и на бумажном носителе» исключить, дополнить новым предложением третьим следующего содержания:

«До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «АЦК-Планирование» формирование реестра документов осуществляется в форме документов на бумажном носителе.»;

в) в пункте 2.2:

подпункт 5 подпункта 2.2.3 признать утратившим силу;

подпункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:

«2.2.8. Дополнительных материалов (таблиц, перечней и иных подобных материалов), детализирующих содержание государственной программы   
(при необходимости).»;

дополнить подпунктами 2.2.9 и 2.2.10 следующего содержания:

«2.2.9. Методики расчёта значений показателей государственной программы по форме, установленной приложением № 10 к настоящим Правилам (в случае если показатели государственной программы Ульяновской области не являются показателями государственной программы Российской Федерации, показателями для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации).

2.2.10. Паспорта проекта, оформленного в электронном виде в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») и (или) в системе «АЦК-Планирование», в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными Губернатором Ульяновской области.»;

г) в пункте 2.3:

в абзаце втором цифры «2.2.7» заменить цифрами «2.2.9»;

в абзаце третьем цифры «2.2.8» заменить цифрами «2.2.10»;

3) в разделе 3:

в абзаце первом пункта 3.1 слово «разрабатывается» заменить словом «разрабатываются»;

абзац первый пункта 3.3 после слов «(далее - Комиссия)» дополнить словами «, образованную в соответствии с положением о Комиссии, утверждаемым первым заместителем Председателя Правительства Ульяновской области, координирующим вопросы разработки государственных программ Ульяновской области»;

абзац второй пункта 3.6 признать утратившим силу;

4) в разделе 4:

а) абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«В случае наличия в государственной программе проектов, а также   
в случае включения в государственную программу новых проектов управление проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области согласовывает проект государственной программы или проект постановления Правительства Ульяновской области   
о внесении в государственную программу изменений, а также реестр документов в части их соответствия сведениям, содержащимся в паспортах проектов, до направления указанных проектов и реестра документов на согласование в финансовый орган Ульяновской области.»;

б) дополнить новыми абзацами третьим-шестым следующего содержания:

«Срок согласования проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений, а также реестра документов управлением проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области не должен превышать трёх рабочих дней со дня их поступления в управление проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области.

В случае обнаружения несоответствий проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области   
о внесении в государственную программу изменений и (или) реестра документов сведениям, содержащимся в паспортах проектов, проект государственной программы или проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений и (или) реестр документов возвращаются государственному заказчику для устранения замечаний.

Государственный заказчик в срок не превышающий один рабочий день обеспечивает устранение замечаний и возвращает проект государственной программы или проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений и (или) реестр документов в управление проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области в порядке, установленном абзацами вторым – четвертым настоящего пункта. Указанный срок не входит в срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта.

Процедуры, установленные абзацами вторым - пятым настоящего пункта, повторяются до тех пор, пока текст проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений и(или) реестр документов не будут признаны соответствующими проектам.»;

в) абзац третий считать абзацем седьмым;

г) в пункте 4.2:

подпункт 3 дополнить словами «при направлении в финансовый орган Ульяновской области»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) положительное заключение управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области о согласовании проекта государственной программы или проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении   
в государственную программу изменений, а также реестра документов в части их соответствия сведениям, содержащимся в паспортах проектов, в случае, определённом абзацем вторым пункта 4.1 настоящего раздела;

г) абзацы первый и второй подпункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«Финансовый орган Ульяновской области в течение 10 календарных дней со дня поступления проекта государственной программы, проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений или проекта распоряжения государственного заказчика, определённого [абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2](#P127) настоящих Правил, проекта распоряжения государственного заказчика о внесении изменений в распоряжение государственного заказчика, определённого абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, рассматривает его. По результатам рассмотрения проекта государственной программы, проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений или проекта распоряжения государственного заказчика, определённого абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, проекта распоряжения государственного заказчика о внесении изменений в распоряжение государственного заказчика, определённого абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, финансовый орган Ульяновской области подготавливает заключение, которое в том числе должно содержать оценку финансовых последствий реализации проекта государственной программы, проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений или проекта распоряжения государственного заказчика, определённого [абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2](#P127) настоящих Правил, проекта распоряжения государственного заказчика о внесении изменений в распоряжение государственного заказчика, определённого абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, для областного бюджета Ульяновской области, и направляет указанное заключение государственному заказчику для включения данного заключения в состав материалов, прилагаемых к проекту государственной программы или проекту постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений, к проекту распоряжения государственного заказчика, определённого абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, или проекта распоряжения государственного заказчика о внесении изменений в распоряжение государственного заказчика, определённого абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил.

В случае если в заключении финансового органа Ульяновской области, подготовленном по результатам рассмотрения проекта государственной программы, проекта постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений или проекта распоряжения государственного заказчика, определённого абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, проекта распоряжения государственного заказчика о внесении изменений в распоряжение государственного заказчика, определённого абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, содержатся предложения и замечания относительно указанного проекта, проект государственной программы, проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу изменений или проект распоряжения государственного заказчика, определённый абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, проект распоряжения государственного заказчика о внесении изменений в распоряжение государственного заказчика, определенный абзацем вторым пункта 2.3 раздела 2 настоящих Правил, подлежит доработке государственным заказчиком и повторному направлению им в финансовый орган Ульяновской области в срок, продолжительность которого не должна превышать 5 рабочих дней со дня получения указанного заключения.»;

5) в пункте абзаце пункта 4.1слова «подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами» заменить словом «ГИИС»;

6) в пункте 5.4 раздела 5 слова «направлениям расходов областного бюджета Ульяновской области» заменить словами «мероприятиям (результатам)»;

7) в разделе 6:

в наименовании слова «и оценка эффективности реализации» исключить;

в абзаце первом пункта 6.2 слова «, а также руководитель подразделения, образованного в Правительстве Ульяновской области,» заменить словами «либо заместитель Губернатора Ульяновской области в соответствии с распределением обязанностей между ними либо руководитель администрации Губернатора Ульяновской области»;

в пункте 6.3:

дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

«111) представляет ежеквартально не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом, в системе «АЦК-Планирование» в финансовый орган Ульяновской области:

ежеквартальный отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий государственной программы, по форме, утверждённой финансовым органом Ульяновской области, согласованный с куратором государственной программы;

ежеквартальный отчёт о ходе реализации проекта, по форме, утверждённой Губернатором Ульяновской области, согласованный в электронном виде с управлением проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области.

Содержащиеся в указанных отчётах сведения отражаются нарастающим итогом.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «АЦК-Планирование» представление указанных отчётов осуществляются в форме документов на бумажном носителе;»;

подпункты 12-13 изложить в следующей редакции:

«12) представляет ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в системе «АЦК-Планирование» в финансовый орган Ульяновской области ежеквартальный отчёт о ходе реализации государственной программы по форме, утверждённой финансовым органом Ульяновской области, согласованный с куратором государственной программы.

Содержащиеся в указанном отчёте сведения отражаются нарастающим итогом.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «АЦК-Планирование» представление указанного отчёта осуществляется в форме документа на бумажном носителе;

13) представляет ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчётным годом, в системе «АЦК-Планирование в финансовый орган Ульяновской области:

годовой отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий государственной программы, по форме, утверждённой финансовым органом Ульяновской области форме, согласованный с куратором государственной программы;

годовой отчёт о ходе реализации проекта, по форме, утверждённой Губернатором Ульяновской области, согласованный в электронном виде с управлением проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области;

годовой отчёт о ходе реализации государственной программы по форме, утверждённой финансовым органом Ульяновской области, согласованный с куратором государственной программы.

Содержащиеся в указанных отчётах сведения отражаются нарастающим итогом.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «АЦК-Планирование» представление указанных отчётов осуществляются в форме документов на бумажном носителе.

Если после представления в финансовый орган Ульяновской области годового отчёта о ходе реализации государственной программы появились более точные данные о достижении значений показателей и мероприятий (результатов) государственной программы, в том числе данные федерального статистического наблюдения, а также информация о фактической реализации структурных элементов государственной программы, государственный заказчик представляет в системе «АЦК-Планирование» по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов в финансовый орган Ульяновской области уточнённый с учётом этих данных и информации годовой отчёт о ходе реализации государственной программы в срок до 15 марта года, следующего за отчётным;»;

дополнить подпунктом 131 следующего содержания:

«131) подготавливает ежеквартальные и годовой отчёты о ходе реализации государственной программы с учётом отчётов о ходе реализации её структурных элементов;»;

подпункт 2 пункта 6.7, пункты 6.8-6.9 признать утратившими силу;

8) дополнить разделом 7 следующего содержания:

«7. Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ

7.1. Оценка эффективности реализации государственных программ проводится в целях подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ.

7.2. Финансовый орган Ульяновской области подготавливает и направляет в Правительство Ульяновской области ежегодно не позднее   
10 апреля сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации государственных программ, достигнутых в отчётном году;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых в отчётном году значений показателей государственных программ и структурных элементов государственных программ;

в) сведения о выполнении мероприятий и достижении результатов и контрольных точек в отчётном году структурных элементов государственной программы;

г) сведения об исполнении в отчётном году расходных обязательств Ульяновской области, связанных с реализацией государственных программ;

д) сведения об объектах капитального строительства, создаваемых (созданных) в отчётном году в процессе реализации государственных программ;

е) сведения о результатах анализа факторов, повлиявших на ход реализации государственных программ в отчётном году;

ж) сведения о результатах оценки эффективности государственных программ в отчётном году;

з) предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов государственных программ или отдельных государственных программ в целом (в случае необходимости);

и) предложения о применении к руководителю государственного заказчика и (или) соисполнителей государственной программы дисциплинарных взысканий в случаях недостижения по итогам отчётного года запланированных результатов реализации государственной программы и (или) присвоения по итогам реализации государственной программы низкой степени её эффективности.

7.3. Интегральная оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми финансовым органом Ульяновской области.

7.4. На основе полученных интегральных оценок эффективности реализации государственных программ государственные программы делятся на следующие категории:

1) высокая степень эффективности реализации государственной программы, если эффективность ее реализации составляет 97 процентов и более;

2) степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня, если эффективность ее реализации составляет от 85 процентов до 97 процентов включительно;

3) степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня, если эффективность ее реализации составляет от 75 процентов до 85 процентов включительно;

4) низкая степень эффективности реализации государственной программы, если эффективность ее реализации составляет 75 процентов и менее.

7.5. В целях формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ финансовый орган Ульяновской области вправе запрашивать у ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственных программ дополнительную информацию о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов, за исключением сведений, содержащихся в системе «АЦК-Планирование».

7.6. При формировании сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ составляется рейтинг эффективности государственных программ в соответствии с присвоенной степенью эффективности.

7.7. В случае непредставления государственным заказчиком государственной программы годового отчёта о ходе реализации государственной программы в срок, установленный подпунктом 13 пункта 6.3 раздела 6 настоящих Правил, соответствующей государственной программе присваивается низкая степень эффективности её реализации.

7.8. В случае непредставления государственными заказчиком государственной программы уточнённого годового отчёта о ходе реализации государственной программы в срок, указанный в подпункте 13 пункта 6.3 раздела 6 настоящих Правил, соответствующая государственная программа подлежит оценке эффективности на основании годового отчёта.

7.9. В случае обнаружения отрицательных результатов реализации государственной программы Правительство Ульяновской области принимает одно из следующих решений:

о внесении в государственную программу изменений (в том числе изменений, предусматривающих корректировку целей, задач и сроков реализации государственной программы, форм и методов управления реализацией государственной программы, объема бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы или определение в качестве ее государственного заказчика другого исполнительного органа Ульяновской области или подразделения, образуемого в Правительстве Ульяновской области);

о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов государственной программы или государственной программы в целом начиная с первого числа очередного финансового года;

о внесении лицам, имеющим право применять к руководителям государственного заказчика и (или) соисполнителей государственной программы, а также к руководителю подразделения, образуемого в Правительстве Ульяновской области, ответственного за реализацию государственной программы, предложений о применении к указанным руководителям дисциплинарных взысканий в случаях недостижения по итогам отчётного года запланированных результатов реализации государственной программы и (или) обнаружения по итогам реализации государственной программы низкой степени эффективности ее реализации.

Решения об изменении объема бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы или о досрочном прекращении реализации государственной программы принимаются не позднее чем за 30 дней до дня внесения в Законодательное Собрание Ульяновской области проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период.

7.10. В случае принятия решений о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы либо о внесении в нее иных изменений государственный заказчик в сроки, установленные настоящими Правилами, подготавливает проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении в государственную программу соответствующих изменений.

7.11. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ульяновской области финансовый орган Ульяновской области размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

9) в таблице приложения № 2 строку «Куратор государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Куратор государственной программы | Фамилия, имя, отчество  (последнее - в случае его наличия),  наименование должности | »; |

10) в приложении № 3:

а) графу 4 головки таблицы после слова «убывания» дополнить словами «/динамики»;

б) в сноске 2 слова «национальному проекту («НП»)», «федеральному проекту, не входящему в состав национального проекта («ФП вне НП»), федеральному проекту, входящему в состав национального проекта («ФП»),» исключить;

в) в сноске 4 слова «национальный проект,» исключить;

11) в приложении № 5:

а) в графе 2 слова «направления расходов» заменить словом «мероприятия»;

б) строку «Государственная программа Ульяновской области «Наименование» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Государственная программа Ульяновской области «Наименование» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – бюджетные ассигнования областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников  (далее – средства внебюджетных источников) |  |  |  |  |  | »; |

12) головку таблицы приложения № 8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы (структурного элемента), объекта капитального строительства | Государственный заказчик, соисполнитель государственной программы | Сроки  создания (приобретения), реконструкции или капитального ремонта объекта  капитального строительства,  годы  (начало и окончание) | Место нахождения объекта капитального строительства (земельного участка,  на котором  он расположен (будет расположен) | Проектная мощность объекта капитального строительства | Общая стоимость создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства или цена,  по которой он приобретается  (в ценах соответствующих лет),  тыс. руб. | Объёмы и источники финансового обеспечения создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, тыс. руб. | | | | |  |
| год | всего | в т.ч. бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета | в т.ч. бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | в т.ч. бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются средства государ-ственных внебюджетных фондов | »; |

13) в приложении № 9:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента государственной программы | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) руководителя исполнительного органа Ульяновской области, руководителя подразделения, образованного в Правительстве Ульяновской области, наименование его должности |  |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) руководителя исполнительного органа Ульяновской области, руководителя подразделения, образованного в Правительстве Ульяновской области, наименование его должности | »; |

б) графу 4 головки таблицы пункта 2 дополнить словами «/динамики»;

в) в пункте 5:

в головке таблицы слова «направления расходов» заменить словом «мероприятия»;

строку «Комплекс процессных мероприятий «Наименование» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Комплекс процессных  мероприятий  «Наименование» | Всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – бюджетные ассигнования областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников  (далее – средства внебюджетных источников) |  |  |  |  |  | »; |

г) графу 3 головки таблицы пункта 7 после слова «убывания» дополнить словами «/динамики»;

д) графу 3 головки таблицы пункта 8 после слова «убывания» дополнить словами «/динамики»;

е) в сносках 1, 4 слова «федеральному проекту, входящему в состав национального проекта («ФП»),» исключить;

14) дополнить приложением № 10 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Правилам

**Методика расчёта значений показателей**

**государственной программы Ульяновской области**

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания/ динамики значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный  за расчёт значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвёртого подпункта «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель

Правительства области В.Н.Разумков