**Об утверждении государственной программы   
Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы   
Российской Федерации на территории Ульяновской области»**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности

Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ульяновской области

**Государственная программа Ульяновской области**

**«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | – | государственная программа Ульяновской  области «Развитие Государственной ветери-нарной службы Российской Федерации  на территории Ульяновской области» (далее – государственная программа). |
| Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик – координатор государственной программы) | – | Агентство ветеринарии Ульяновской области. |
| Соисполнители государственной программы | – | отсутствуют. |
| Подпрограммы государственной программы | – | «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области». |
| Проекты, реализуемые в составе государственной программы | – | не предусмотрены. |
| Цели и задачи государственной программы | – | цели государственной программы:  обеспечение устойчивого эпизоотического  и ветеринарно-санитарного благополучия  на территории Ульяновской области;  обеспечение надлежащего осуществления Агентством ветеринарии Ульяновской области и подведомственными ему организациями (далее – учреждения ветеринарии) своих функций и полномочий.  Задачи государственной программы:  обеспечение учреждений ветеринарии высо­котехнологичными лабораторно-диагности-ческими приборами, специальным обору-дованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами, расходными материалами;  повышение качества и безопасности продук­ции животного происхождения, реализуемой на продовольственном рынке Ульяновской области;  профилактика и ликвидация особо опасных  и других заразных и незаразных болезней животных;  организация и осуществление на территории Ульяновской области регионального государственного ветеринарного надзора. |
| Целевые индикаторы государственной программы | – | количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных  на территории Ульяновской области;  инвазированность продуктивного сельскохо­зяйственного поголовья животных;  количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифициро­ванных пищевых продуктов животного происхождения;  уровень оснащённости учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами;  степень выполнения учреждениями ветерина­рии государственных заданий;  количество нарушений обязательных требо­ваний, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении прове­рок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством;  количество проведённых Агентством ветери­нарии Ульяновской области проверок соблю­дения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязатель­ных требований, установленных ветеринар­ным законодательством;  количество контрольных мероприятий, про­ведённых Агентством ветеринарии Ульянов­ской области в учреждениях ветеринарии;  объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской обла­сти и учреждениями ветеринарии электриче­ской энергии в расчете на 1 кв. м площади занимаемых ими помещений;  объём потреблённого в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской обла­сти и учреждениями ветеринарии природного газа в расчёте на одну штатную единицу;  объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской обла­сти и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчёте на одну штатную единицу. |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации  государственной программы составляет  871321,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 155494,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 137666,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 137666,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 220247,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 220247,4 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы | – | не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | уменьшение числа случаев возникновения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных;  сокращение доли опасной и некачественной продукции животного происхождения, не допущенной по результатам осуществления лабораторного мониторинга к реализации потребителям в Ульяновской области, в общем объёме продукции животного происхождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга;  увеличение охвата поголовья сельскохозяй­ственных животных профилактическими мероприятиями, направленными на предот­вращение возникновения и распространения заразных (в том числе особо опасных) болез­ней животных, в связи с которыми могут устанавливаться ограничительные мероприя­тия (карантин);  сокращение количества нарушений обяза­тельных требований в области ветеринарии, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении прове­рок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководите­лями и иными должностными лицами, инди­видуальными предпринимателями, их упол­номоченными представителями и гражданами указанных требований. |

1. **Введение**

Проблемами, на решение которых направлена государственная программа, являются:

возникновение очагов заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчёл;

появление на территории Ульяновской области некачественной пищевой продукции;

потребность в постоянном техническом оснащении учреждений ветеринарии специальным лабораторным оборудованием и транспортными средствами;

потребность в обеспечении учреждений ветеринарии специальными диагностическими наборами, тест-системами и другими расходными материалами, необходимыми для обеспечения нужд учреждений ветеринарии.

Организация деятельности Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области оказывает непосредственное влияние на уровень социально-экономического развития региона. Ежегодно на территорию Ульяновской области производится завоз скота и птицы. Основными хозяйствующими субъектами, занимающимися указанным видом деятельности, являются субъекты малого и среднего предпринимательства.

Своевременные диагностические исследования и карантинные мероприятия вновь ввозимого поголовья являются эффективными методами сокращения необоснованных финансовых потерь, связанных с болезнями   
и падежом сельскохозяйственных животных и птицы.

Постоянное использование транспортных средств и оборудования   
в учреждениях ветеринарии приводит к износу транспорта и оборудования,   
а также к техническому устареванию используемого оборудования в связи   
с появлением новых методов исследований и способов, сокращающих время проводимых исследований. Особое внимание необходимо уделить проблеме оснащённости ветеринарных лабораторий, основными направлениями деятельности которых являются своевременная и точная постановка диагноза, контроль за качеством кормов и воды, используемых животными, а также проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства.

Таким образом, реализация государственной программы позволит направить усилия на улучшение ситуации в сфере ветеринарии.

**2. Организация управления реализацией государственной программы**

Агентство ветеринарии Ульяновской области организует управление реализацией государственной программы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом   
их реализации, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации»   
(далее – Правила).

Система мероприятий государственной программы и объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение их реализации в 2020-2024 годах установлены приложением № 2   
к государственной программе.

**Подпрограмма   
«Обеспечение реализации государственной программы   
Ульяновской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Агентство ветеринарии Ульяновской области. |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют. |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цель и задачи подпрограммы | – | цель подпрограммы – обеспечение надлежащего осуществления Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии своих функций и полномочий.  Задачи подпрограммы:  повышение качества и безопасности продукции животного происхождения, реализуемой на продовольственном рынке Ульяновской области;  профилактика и ликвидация особо опасных  и других заразных и незаразных болезней животных;  организация и осуществление на территории Ульяновской области регионального государственного ветеринарного надзора. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | – | степень выполнения учреждениями ветери­нарии государственных заданий;  количество нарушений обязательных требо­ваний, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством (не более);  количество проведённых Агентством ветери­нарии Ульяновской области проверок соблю­дения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области,  а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством;  количество контрольных мероприятий, проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветери­нарии;  объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на 1 кв. м площади занимаемых ими помещений;  объём потреблённого в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчёте на одну штатную единицу;  объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчёте на одну штатную единицу. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований об­ластного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации под­программы составляет 782013,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:  в 2020 году – 135513,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 122984,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 122984,5 тыс. рублей;  в 2023 году – 200265,9 тыс. рублей;  в 2024 году – 200265,9 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы | – | не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | – | увеличение охвата поголовья сельскохозяй­ственных животных профилактическими мероприятиями, направленными на предот­вращение возникновения и распространения заразных (в том числе особо опасных) болез­ней животных, в связи с которыми могут устанавливаться ограничительные мероприя­тия (карантин);  сокращение количества нарушений обяза­тельных требований в области ветеринарии, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении прове­рок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководите­лями и иными должностными лицами, инди­видуальными предпринимателями, их упол­номоченными представителями и гражданами указанных требований. |

1. **Введение**

Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения государственных полномочий, возложенных на государственную ветеринарную службу Российской Федерации на территории Ульяновской области. Государственная ветеринарная служба Российской Федерации на территории Ульяновской области представлена Агентством ветеринарии Ульяновской области   
и учреждениями ветеринарии.

Основными проблемами являются обеспечение взаимодействия между Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии, эффективное использование средств областного бюджета Ульяновской области.

Применение программно-целевых методов позволить установить тесное взаимодействие между всеми подразделениями Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области, а также повысить эффективность использования бюджетных средств, выделенных   
в целях финансового обеспечения деятельности Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области.

1. **Организация управления реализацией подпрограммы**

Агентство ветеринарии Ульяновской области организует управление реализацией подпрограммы в соответствии с Правилами.

Подпрограммой предусмотрено предоставлений учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной**

**ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области | единиц | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 2. | Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных | процентов | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 3. | Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения | случаев | 590 | 590 | 585 | 580 | 575 | 570 |
| 4. | Уровень оснащённости подведомственных Агентству ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений, являющихся организациями, входящими в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации  (далее – учреждения ветеринарии), лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами | процентов | 73,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»** | | | | | | | | |
| 1. | Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий | процентов | 99,8 | 99,84 | 99,85 | 99,85 | 99,86 | 99,86 |
| 2. | Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством | процентов | 73,0 | 73,0 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3. | Количество проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством | единиц | 760 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 |
| 4. | Количество контрольных мероприятий, проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчёте на 1 кв. м площади занимаемых ими помещений | кВт ч | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 18,7 | 18,6 | 18,6 |
| 6. | Объём потреблённого в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчёте на одну штатную единицу | куб. м | 480,0 | 480,0 | 478,0 | 476,0 | 475,0 | 475,0 |
| 7. | Объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчёте на одну штатную единицу | куб. м | 5,7 | 5,7 | 5,65 | 5,6 | 5,57 | 5,56 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий (мероприятия) | Срок  реализации | | Контрольное событие | Дата наступ­ления кон­трольного собы­тия | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечение реализации  мероприятий, тыс. руб. | | | | | |
| начала | окончания |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: обеспечение устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Ульяновской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: обеспечение учреждений ветеринарии высокотехнологичными лабораторно-диагностическими приборами, специальным оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами, расходными материалами | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции» | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области, инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения, уровень оснащённости учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области  (далее – об­ластной бюджет) | 89307,5 | 19981,5 | 14681,5 | 14681,5 | 19981,5 | 19981,5 |
| 1.1. | Обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, пита­тельными средами, химическими реак­тивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпи­зоотических мероприятий | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 28500,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| 1.2. | Обеспечение учреждений ветеринарии товарами вете­ринарного назначе­ния для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищево­го и технического сырья, продуктов питания | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 12500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 1.3. | Развитие материально-техни-ческой базы учреждений ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 37827,0 | 9685,4 | 4385,4 | 4385,4 | 9685,4 | 9685,4 |
| 1.4. | Организация оснащения учреждений ветеринарии специальным оборудованием для проведения мероприятий, направленных на профилактику африканской чумы свиней | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 10480,5 | 2096,1 | 2096,1 | 2096,1 | 2096,1 | 2096,1 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: обеспечение надлежащего осуществления Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии своих функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы: повышение качества и безопасности продукции животного происхождения, реализуемой на продовольственном рынке Ульяновской области,  профилактика и ликвидация особо опасных и других заразных и незаразных болезней животных,  организация и осуществление на территории Ульяновской области регионального государственного ветеринарного надзора | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии» | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | Степень вы­полнения учреждениями ветеринарии государствен-ных заданий, количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, количество проведённых Агентс-твом ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юриди­ческими ли­цами, их руководителями и иными долж­ностными лицами, индивидуальными предпри­нимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодатель­ством, количество контрольных мероприятий, проведённых Агентс-твом ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии,  объём потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчёте на 1 кв. м площади занимаемых ими помещений, объём потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчёте на одну штатную единицу, объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчёте на одну штатную единицу | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 782013,9 | 135513,1 | 122984,5 | 122984,5 | 200265,9 | 200265,9 |
| 1.1. | Предоставление учреждениям вете­ринарии субсидий на финансовое обеспечение вы­полнения ими государственного задания | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 694775,4 | 117198,8 | 107498,8 | 107498,8 | 181289,5 | 181289,5 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 78292,8 | 16790,0 | 13961,4 | 13961,4 | 16790,0 | 16790,0 |
| в том числе финансовое обеспечение деятельности, связанной с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий |  | 2020  год | 2024  год | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1875,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
| 1.3. | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии  с Законом  Ульяновской области от 05.04.2006  № 43-ЗО «О ме-рах государственной социальной под­держки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунк­тах, рабочих посёлках и посёлках го­родского типа на территории Ульяновской области» | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020  год | 2024  год | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3774,0 | 696,4 | 696,4 | 696,4 | 842,4 | 842,4 |
| 1.4. | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012  № 49-ЗО «О ме-рах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специа­листам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 2020 | 2024 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 5171,7 | 827,9 | 827,9 | 827,9 | 1344,0 | 1344,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Бюджетные ассигнования областного**  **бюджета** | **782013,9** | **135513,1** | **122984,5** | **122984,5** | **200265,9** | **200265,9** |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | **Бюджетные ассигнования областного**  **бюджета** | **871321,4** | **155494,6** | **137666,0** | **137666,0** | **220247,4** | **220247,4** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,**

**характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы «Развитие   
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Значения показателей по годам | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение числа случаев возникно­вения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных | единиц | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 2. | Сокращение доли опасной и некаче­ственной продукции животного проис­хождения, не допущенной по результа­там осуществления лабораторного мо­ниторинга к реализации потребителям  в Ульяновской области, в общем объёме продукции животного происхождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга | процентов | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»** | | | | | | | |
| 1. | Увеличение охвата поголовья сельско­хозяйственных животных профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение возникновения и распространения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных, в связи с которыми могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) | процентов | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 2. | Сокращение количества нарушений обязательных требований в области ве­теринарии, выявленных Агентством ве­теринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения ор­ганами государственной власти Улья­новской области, органами местного самоуправления муниципальных обра­зований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководите­лями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами указанных требований | процентов | 73,0 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 70,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

**МЕТОДИКА**

**сбора исходной информации и расчёта значений целевых**

**индикаторов и ожидаемых результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора | Методика расчёта значений целевого индикатора | Источник данных  для расчёта значений  целевого индикатора |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выявленных не­благополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области, не более | Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указанных пунктов | Информация, включаемая в формы отчётности для напол-нения системы государст-венного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утверждённые приказом Министерства сель-ского хозяйства Российской Федерации от 02.04.2008  № 189 «О Регла­менте предоставления ин­формации в систему государ­ственного информационного обеспечения в сфере сельско­го хозяйства» (далее – приказ от 02.04.2008 № 189) |
| 2. | Инвазированность продук­тивного сельскохозяйствен­ного поголовья животных | Значения целевого индикатора определяются как отношение численности продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, заражённого инвазионными заболеваниями, к численности продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, подвергнутого диагностическим исследованиям, умноженное на  100 % | Информация, включаемая в формы отчётности для на-полнения системы государс-твенного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утверждённые приказом от 02.04.2008 № 189 |
| 3. | Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения | Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указанных случаев | Сведения, содержащиеся в протоколах об административных правонарушениях |
| 4. | Уровень оснащённости учреждений ветеринарии ла­бораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установ­ками, автотранспортными средствами, процентов | Значения целевого индикатора определяются как отношение количества единиц лабораторно-диагностических приборов, оборудования,  дезинфекционных установок, автотранспорта, имеющихся в наличии в учреждениях ветеринарии, к количеству единиц лабораторно-диагности-ческих приборов, оборудования, дезинфекционных установок, автотранспортных средств, необходимых для выполнения ветеринарных мероприятий учреждениями ветеринарии, умноженное на 100 % | Сводная информация о количестве единиц лабораторно-диагностических приборов, оборудования, дезинфекционных установок, автотранспортных средств, имеющихся в наличии в учреждениях ветеринарии |
| 5. | Уменьшение числа случаев возникновения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных | Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указанных случаев | Фактические сведения о воз­никновении заразных (в том числе особо опасных) болез­ней животных |
| 6. | Сокращение доли опасной и некачественной продукции животного происхождения, не допущенной по результатам осуществления лабораторного мониторинга к реализации потребителям в Ульяновской области, в общем объёме продукции животного происхождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга | Значения целевого индикатора определяются как отношение объёма выявленной опасной и некачественной продукции по результатам осуществления лабораторного мониторинга к общему объёму продукции животного происхождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга, умноженное на 100 % | Фактические сведения о ре­зультатах осуществления ла­бораторного мониторинга |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  Ульяновской области»** | | | |
| 1. | Степень выполнения учре­ждениями ветеринарии госу­дарственных заданий, про­центов | Значения целевого индикатора определяются как отношение фактически выполненного объёма государственного задания к утвержденному объёму государственного задания, умноженное на 100 % | Сведения, содержащиеся в отчётах учреждений ветеринарии |
| 2. | Количество нарушений обя­зательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами местного самоуправления, а также юридическими лица­ми, их руководителями и иными должностными лица­ми, индивидуальными пред­принимателями и граждана­ми обязательных требований, установленных ветеринар­ным законодательством | Значения целевого индикатора определяются как отношение количества выявленных нарушений обязательных требований при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, к количеству указанных проверок, умноженное на 100 % | Сведения, содержащиеся в актах проверок |
| 3. | Количество проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области прове­рок соблюдения органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лица­ми, индивидуальными пред­принимателями и граждана­ми обязательных требований, установленных ветеринар­ным законодательством | Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указанных проверок | Фактические данные о количестве проведённых Агент-ством ветеринарии Ульяновской области проверок |
| 4. | Количество контрольных мероприятий, проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии | Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указанных мероприятий | Фактические данные о количестве контрольных мероприятий, проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области |
| 5. | Объём потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчёте на 1 кв. м площади занимаемых ими помещений | Значения целевого индикатора определяются как отношение объёма потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии к общей площади помещений, занимаемых Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии | Фактические сведения об объёме потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии на основании данных приборов учёта.  Данные технических паспортов об общей площади помещений, занимаемых Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии |
| 6. | Объём потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчёте на одну штатную единицу | Значения целевого индикатора определяются как отношение объёма потреблённого в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа к среднесписочной численности государственных гражданских служащих (работников) Агентства ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии | Фактические сведения об объёме потреблённого в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа на основании данных приборов учёта.  Данные о среднесписочной численности государственных гражданских служащих (работников) Агентства ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии |
| 7. | Объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчёте на одну штатную единицу | Значения целевого индикатора определяются как отношение объёма потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды к среднесписочной численности государственных гражданских служащих (работников) Агентства ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии | Фактические сведения об объёме потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды на основании данных приборов учёта.  Данные о среднесписочной численности государственных гражданских служащих (работников) Агентства ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии |
| 8. | Увеличение охвата поголовья сельскохозяйственных жи­вотных профилактическими мероприятиями, направлен­ными на предотвращение возникновения и распростра­нения заразных (в том числе особо опасных) болезней жи­вотных, в связи с которыми могут устанавливаться огра­ничительные мероприятия (карантин) | Значения целевого индикатора определяются как отношение численности поголовья сельскохозяйственных животных, к которому были применены профилактические меры, к общей численности поголовья сельскохозяйственных животных, умноженное на 100 % | Фактические сведения об охвате поголовья сельскохозяйственных животных профилактическими мероприятиями |
| 9. | Сокращение количества на-рушений обязательных требований в области вете­ринарии, выявленных Агент-ством ветеринарии Ульянов-ской области при проведении проверок соблюдения орга­нами местного самоуправле­ния муниципальных образо­ваний Ульяновской области, а также юридическими лица­ми, их руководителями и иными должностными лица­ми, индивидуальными пред­принимателями, их уполно­моченными представителями и гражданами указанных тре­бований | Значения целевого индикатора определяются как отношение количества нарушений требований ветеринарного законодательства, выявленных при проведении проверок, к количеству проверок соблюдения ветеринарного законодательства, умноженное на 100 % | Фактические сведения о ре­зультатах проверок |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_