Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 2 квартала 2015 года

Развитие государственного управления в  Ульяновской области» на 2015-2020 годы

(наименование государственной программы)

1. Сведения об объёмах финансирования.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс.руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| Раздел 1. Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области на 2015-2020 годы |
| 1. | «Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Осуществление дополнительной выплаты гражданину Российской Федерации, заключившему договор на обучение между Правительством Ульяновской области и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения гражданином государственной гражданской службы Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Организация мероприятий, направленных на пропаганду государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы | Правительство Ульяновской области | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0 | 2433,2 | 0 | 0 | 0 | 2433,2 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Организация краткосрочных семинаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – служащие), а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области и должностями муниципальной службы органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – работники) | Правительство Ульяновской области | 0 | 878,2 | 0 | 0 | 0 | 878,2 | 0 | 0 | 0 | 365,521 | 0 | 0 |  |
| 6. | Организация и проведение областных конференций по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы | Правительство Ульяновской области | 0 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |  |
| 7. | Проведение областного конкурса «Лучшие во власти» | Правительство Ульяновской области | 0 | 333,0 | 0 | 0 | 0 | 333,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Организация и проведение мероприятий по развитию молодёжного объединения «Клуб молодых государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Организация и проведение конкурсов («Я – молодой», «Новые предложения, новые идеи»), КАЙДЗЕН-предложения, разработка и реализация общественно полезных молодёжных инициатив, инновационных программ и проектов | Правительство Ульяновской области | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Организация подготовки резерва управленческих кадров Ульяновской области (организация функционирования Корпоративного университета резерва управленческих кадров Ульяновской области: проведение бизнес-тренингов, психологических тренингов и т.п.) | Правительство Ульяновской области | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 39,631 | 0 | 0 |  |
| 11. | Организация дополнительного профессионального образования лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0 | 145,6 | 0 | 0 | 0 | 145,6 | 0 | 0 | 0 | 124,2 | 0 | 0 |  |
| 12. | Организация и проведение конкурса «Золотой резерв Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Издание вестника «Резерв управленческих кадров Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Изготовление информационных видеороликов и видеосюжетов, посвящённых тематике формирования и подготовки резерва управленческих кадров Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Обеспечение участия экспертов при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, на включение в резерв управленческих кадров Ульяновской области, проведение аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | 0 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 2. Обеспечение деятельности органов власти Ульяновской области на 2015-2020 годы |
| 16. | Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и отдельных государственных органов Ульяновской области» (далее – обеспечение деятельности органов власти) | Правительство Ульяновской области | 0 | 350423,1 | 0 | 0 | 0 | 350423,1 | 0 | 0 | 0 | 156694,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по государственной программе |  | 0 | 354746,8 | 0 | 0 | 0 | 354746,8 | 0 | 0 | 0 | 157275,852 | 0 | 0 |  |

2. Сведения о достижении целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (план-факт) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области на 2015-2020 годы | Доля проектов нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы, соответствующих законодательству Российской Федерации, в общем числе указанных проектов нормативных правовых актов | 100 % | 100 % | 100 % |  |
|  |  | Количество исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, подключённых к единой автоматизированной системе управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области | 2 | 1 | 50 % | Плановое значение целевого индикатора указано на 2015 год и будет достигнуто по итогам соответствующего временного периода. |
|  |  | Доля претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе Ульяновской области, отобранных с помощью информационных технологий, в общем числе указанных претендентов | 100 % | 100 % | 100 % |  |
|  |  | Число граждан, отобранных на конкурсной основе с целью заключения между Правительством Ульяновской области и гражданином Российской Федерации договора на обучение с обязательством последующего прохождения гражданином государственной гражданской службы Ульяновской области | 10 чел. | 0 чел. | 0 % | Протоколами заседания конкурсных комиссии от 04.04.2014 № 1, от 07.05.2015 № 2 конкурсы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. |
|  |  | Доля государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, прошедших обучение, в общем числе указанных служащих (работников) | 19 % | 7 % | 37 % | Плановое значение целевого индикатора указано на 2015 год и будет достигнуто по итогам соответствующего временного периода. |
|  |  | Количество разработанных и внедрённых интернет-ресурсов для публичной оценки населением деятельности государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | 0 ед. | 0 ед. | - |  |
| 2. | Раздел 2. Обеспечение деятельности органов власти Ульяновской области на 2015-2020 годы | Уровень удовлетворённости Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и отдельных государственных органов Ульяновской области мероприятиями по обеспечению их деятельности | Не менее 92 % | 95 % | 103 % |  |
|  |  | Количество информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 85 ед. | 2453 ед. | 2885 % |  |

3. Отчёт об исполнении Плана-графика реализации государственной программы по итогам 2 квартала 2015 года.

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результаты реализации ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| 1. | Раздел 1. Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 2: «Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 01.02.2015 | 31.12.2015 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 80,0 | 0 | 44% | 0 % Всего принято расходных обязательств (заключено контрактов (договоров) на сумму 97,0 тыс. рублей. |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 2: количество исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, подключённых к единой автоматизированной системе управления, единиц |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие № 3: «Осуществление дополнительной выплаты гражданину Российской Федерации, заключившему договор на обучение между Правительством Ульяновской области и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения гражданином государственной гражданской службы Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 30.01.2015 | 30.06.2015 | 40,0 | 0 | 50 % | 0 % Протоколами заседания конкурсных комиссии от 04.04.2014 № 1, от 07.05.2015 № 2 конкурсы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Сэкономленные средства будут перераспределены в пользу Министерства экономического развития Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с организацией семинара по проектному управлению |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 3: число граждан, отобранных на конкурсной основе с целью заключения договора, человек |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие № 5: «Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 30.01.2015 | 30.06.2015 | 833,9 | 50,0 | 35 % | 16 % Всего принято расходных обязательств (заключено контрактов (договоров) на сумму 1023,229 тыс. рублей). |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 5: количество государственных гражданских служащих Ульяновской области, повысивших квалификацию, человек |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 85 | 40 В настоящее время согласованы изменения в государственную программу в части расширения категорий служащих (государственные должности, муниципальные служащие), обучение которых учитывается при расчете данного показателя. Во 2 квартале повысили квалификацию также 72 муниципальных служащих |
| 1.4. | Мероприятие № 6: «Организация краткосрочных семинаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – служащие), а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области и должностями муниципальной службы органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – работники)» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 30.01.2015 | 30.06.2015 | 439,0 | 365,521 | 50% | 42% Всего принято расходных обязательств (заключено контрактов (договоров) на сумму 403, 521 тыс. рублей). |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 6: количество служащих и работников, прошедших краткосрочные семинары и тренинги по актуальным вопросам профессиональной служебной деятельности, человек |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 180 | 253 |
| 1.5. | Мероприятие № 7: «Организация и проведение областных конференций по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 01.03.2015 | 30.06.2015 | 01.03.2015 | 30.06.2015 | 18,8 | 2,5 | 100 % | 13 % Всего принято расходных обязательств на сумму 18,7 тыс. рублей. |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 7: количество организованных и проведённых областных конференций по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы, единиц |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 |
| 1.6. | Мероприятие № 10: «Организация и проведение мероприятий по развитию молодёжного объединения «Клуб молодых государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 01.03.2015 | 30.06.2015 | Не начато | Не начато | 50,0 | 0 | 100 % | 0 % Мероприятие будет проведено в 3 квартале 2015 года |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 10: количество организованных и проведённых мероприятий по развитию молодёжного объединения «Клуб молодых государственных гражданских служащих Ульяновской области», единиц |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие № 13: «Организация подготовки резерва управленческих кадров Ульяновской области (организация функционирования Корпоративного университета резерва управленческих кадров Ульяновской области: проведение бизнес-тренингов, психологических тренингов и т.п.)» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 31.03.2015 | 31.12.2015 | 31.03.2015 | 30.06.2015 | 20,0 | 39,631 | 50% | 100% Мероприятие выполнено в полном объеме во втором квартале 2015 года |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 13: количество мероприятий по организации подготовки резерва управленческих кадров Ульяновской области, единиц |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 2 |
| 1.8. | Мероприятие № 14: «Организация дополнительного профессионального образования лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 01.03.2015 | 31.12.2015 | 01.03.2015 | 30.06.2015 | 0,0 | 124,2 | 0 % | Мероприятие начато во втором квартале 2015 года |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 14: количество членов резерва управленческих кадров Ульяновской области, получивших дополнительное профессиональное образование, человек |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 15 |
| 1.9. | Мероприятие № 20: «Обеспечение участия экспертов при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, на включение в резерв управленческих кадров Ульяновской области, проведение аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области) | 01.02.2015 | 31.12.2015 | 01.02.2015 | 30.06.2015 | 0 | 0 | 25 % | 22 % Всего принято расходных обязательств (заключено договоров на сумму 21,352 тыс. рублей). |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 20: количество экспертов, привлечённых при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, конкурсов на включение в резерв управленческих кадров Ульяновской области, при проведении аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ульяновской области, человек |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 | 7 |
| 2. | Раздел 2. Обеспечение деятельности органов власти Ульяновской области на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие № 21: «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и отдельных государственных органов Ульяновской области» (далее – обеспечение деятельности органов власти) | Правительство Ульяновской области (Будейкина С.И. – начальник финансового управления администрации Губернатора Ульяновской области) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 118891,1 | 90067,7 | 33 % | 25 % |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 21: уровень удовлетворённости Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и отдельных государственных органов Ульяновской области мероприятиями по обеспечению их деятельности, процентов |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не ниже 92 % | 95 % |
|  | Целевой индикатор мероприятия № 21: количество информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области на официальном сайте, единиц |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 85 | 2453 |

# Footnotes

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Иные источники

Графы Х не заполняются