## Лист1
Ульяновская область
№ п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | факти-ческое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
34. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
34.0 | - | Заключение соглашений между ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» и участниками предоставления государственных и муниципальных услуг | - | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012 |  |  |  | Финансовых затрат не требовалось
34.1 | Распоряжение Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 22.02.2013 №15-рмит «Об утверждении плана-графика организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления органов муниципальных образований Ульяновской области по принципу «Одного окна» в Ульяновской области», распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.02.2013 № 95-пр «Об определении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг уполномоченным на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами» | Заключение соглашений между ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» и участниками предоставления государственных и муниципальных услуг | В целях расширения перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на базе ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» были заключены (перезаключены) соглашения со всеми органами участниками сети МФЦ, предусмотренные постановленияем Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1377 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797». | 2013-12-31 | 2013-11-12 | 2013 |  |  |  | Финансовых затрат не потребовалось
34.2 | Распоряжение Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 22.02.2013 №15-рмит «Об утверждении плана-графика организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления органов муниципальных образований Ульяновской области по принципу «Одного окна» в Ульяновской области», протокол заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы в Ульяновской области от 26.04.2013 № 19 | Расширение перечня государственных, муниципальных и дополнительных услуг, оказываемых на базе ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» | По состоянию на 31.12.2013 на базе ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» предоставляется 256 государственных, муниципальных и дополнительных услуг (50 федеральных, 84 региональных, 79 муниципальных и 43 дополнительных услуги) | 2013-12-31 | 2013-11-12 | 2013 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
|  |  | По состоянию на 31.10.2014 на базе ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» предоставляется 252 государственных, муниципальных и дополнительных услуг (57 федеральных, 83 региональных, 68 муниципальных и 44 дополнительных услуги) | 2014-12-31 | 2014-10-31 | 2014-12-01 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
34.3 | Распоряжение Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 22.02.2013 №15-рмит «Об утверждении плана-графика организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления органов муниципальных образований Ульяновской области по принципу «Одного окна» в Ульяновской области» | Увеличение количества точек доступа к услугам МФЦ, создание дополнительных окон МФЦ | Утверждена ежегодная схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Ульяновской области (на 2014 год схема утверждена 16.01.2014) | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013 | 80.191 | 10 | 70.191 | Отсутствие финансовых средств в бюджете региона
[6 empty] | 2014 | 107.7 | 21.5906 | 86.1094 | Отсутствие финансовых средств в бюджете региона
| План мероприятий ("дорожная карта") по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Ульяновской области на 2014-2015 годы от 13.11.2014 №200-ПЛ |  | Открыты МФЦ в Заволжском (44 окна),Засвияжском районах (44 окна), в Железнодорожном районе (18 окон) | 2015-12-31 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 79.54 | 21.5906 | 57.9494
34.4 | План мероприятий по тиражированию автоматизированной информационной системы «Система гарантированной доставки электронных сообщений» в муниципальных образованиях Ульяновской области от 22.02.2013 № 8-ПЛ, Поручения от 15.04.2013 № 194-ПЧ по итогам проведения совещания по вопросам тиражирования системы гарантированной доставки электронных сообщений 10.04.2013 | Установка автоматизированных рабочих мест «Системы гарантированной доставки электронных сообщений» (АРМ СГД) в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области и органах местного самоуправления Ульяновской области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | Рабочие места установлены в 5 из 10 исполнительных органах государственной власти, участвующих в межведомственном взаимодействии и в 8 из 24 муниципальных образований Ульяновской области. Всего на 2013 год установлено 26 рабочих мест СГД | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
34.5 | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.06.2012 № 304-П «Об организации межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (вместе с «Положением о региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области», «Правилами перехода исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на межведомственное информационное взаимодействие в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»), Распоряжение Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 06.11.2012 № 97-рмит «О начале проведения опытной эксплуатации «Системы гарантированной доставки электронных сообщений «СГД BS-eRegion» | Вывод на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) государственных и муниципальных услуг, предоставляющихся на территории Ульяновской области | В рамках контракта с ОАО Ростелеком (профинансировано в 2012 году) на ЕПГУ выведено 6 из 301 услуги (231 государственная услуга и 70 типовых муниципальных) | 2017-12-31 |  | 2013 | 2.38 | не заложено | 2.38 | Отсутствие финансовых средств в бюджете региона
[6 empty] | 2014 | см.графу 34.6 | см.графу 34.6 | см.графу 34.6 | Задачи в графах 34.5 и 34.6 являются едиными при реализации (одновременный перевод услуг в электронную форму с организацией медвежомственного электронного взаимодействия)
|  |  | В рамках контрактов на организацию перевода государственных и муниципальных услуг в электроный вид (федеральная субсидия) организован перевод 60 первоочередных государственных и муниципальных услуг | 2015-06-01 |  | 2015-05-01 | 33.2 | 15 | 18.2 | Отсутствие финансовых средств в бюджете региона
34.6 | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.06.2012 № 304-П «Об организации межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (вместе с «Положением о региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области», «Правилами перехода исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на межведомственное информационное взаимодействие в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»), распоряжение Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 06.11.2012 № 97-рмит «О начале проведения опытной эксплуатации «Системы гарантированной доставки электронных сообщений «СГД BS-eRegion» | Организация и развитие региональной инфраструктуры системы межведомственного электронного взаимодействия | Во второй половине 2013 года начата разработка Государственной информационной системы «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области». Система была зарегистрирована в реестре информационных систем СМЭВ в ноябре 2013 года. | 2014-12-31 |  | 2014 | 34.92 | 15.5 | 19.42 | Необходимо выделение оставшейся части финансирования в размере 19,42
Проводилось тиражирование «Системы гарантированной доставки электронных сообщений» и «Системы исполнения регламентов» в исполнительных органах государственной власти и муниципальных образованиях Ульяновской области. В 2014 году за счет федеральных субсидий проводится внедрение Типовой ведомственной информационной системы.
34.7 | Приказ Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 25.12.2012 № 29-пр «Об утверждении методики проведения мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг в Ульяновской области», постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2012 № 503-П «О проведении мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области» | Проведение ежегодного мониторинга качеств и доступности государственных и муниципальных услуг | Отчёт о проведении ежегодного мониторинга | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
|  |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-05-01 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
35.0 |  | Дублируются мероприятия пунктов 34.1 – 34.3
36. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
36.0 | Протокол заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы и использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в Ульяновской области от 31.01.2014 №22 | Публикация в СМИ материалов о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Было размещено 310 публикаций, в том числе на официальных сайтах министерств и ведомств Ульяновской области, официальных сайтах муниципальных образований Ульяновской области | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
36.1 |  | Дублируется мероприятие пункта 34.3
37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
37.0 |  | Дублируются мероприятия пунктов 34.1 – 34.3, 34.5 – 34.7
38. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
38.0 | Приказ Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 28.12.2012 № 36-пр «Об утверждении ведомственной целевой программы Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2013 - 2015 годах», Протокол заседания подкомиссии по вопросам повышения качества предоставления государственных услуг и мониторинга реализации поэтапных планов выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 17.05.2013 № 46 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди | Сокращение регламентированного времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | 2014-12-31 |  | 2014 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
| Государственная программа "Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области" на 2015-2019 годы | Дублируются мероприятия пунктов 34.1 – 34.3, 34.5 – 34.7 | Сокращение регламентированного времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | 2015-12-31 |  | 2015-05-01 |  |  |  | Финансовых затрат не требуется
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Начальник экспертно-аналитического управления администрации Губернатора Ульяновской области _____________________________________ Н.П.Глинкин
Note on C2: egorov_ja: Здесь добавлять мероприятия ежемесячно (в т.ч. КАР, развитие сети МФЦ, эл.услуги и пр.)
Note on I13: egorov_ja: Согласно ежеквартального отчёта по 601 Указу в МФ УО.