## Лист1
№ п/п | Реквизиты документы (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
23.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 2547 дополнительных мест | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях создано 2547 дополнительных мест | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 895 | 895 | -
23.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2014 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 1788 дополнительных мест | В рамках соглашения между Ульяновской областью и Министерством образования и науки РФ на реализацию Комплекса МРСДО выделено 559 500 тыс. руб. (первый и второй финансовый транш). Создано 2810 дополнительных мест, что в 1,6 раза (на 1022 места) больше, чем было запланировано на 2014 год. Из 40 объектов, на базе которых стало возможным создание дополнительных мест: 19 объектов - капитально отремонтировано, 12 объектов - возвращено в систему дошкольного образования, 3 объекта - приспособлено под реализацию программ дошкольного, 1 объект - вновь построен и введен в эксплуатацию. | 2014-12-31 | 2014-12-01 | 2014 | 559.5 | 559.42 | -0.08 | Средства в размере 80 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет
|  | «Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области» | В 2014 году в Ульяновской области оформлены нормативные документы на возмещение затрат на образовательные услуги для 4-х негосударственных образовательных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Создана общественная организация Ассоциация дошкольного образования, в которую вошли предприниматели, работающие в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. Сотрудниками Министерства образования и науки Ульяновской области предоставляются необходимые консультации предпринимателям, работающим в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 10.8 | 10.8 | -
23.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 920 дополнительных мест, в том числе: - 475 дополнительных мест за счет строительства; - 40 дополнительных мест за счет развития негосударственного сектора; 405 дополнительных мест за счет иных форм. | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях создано 920 дополнительных мест | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 114.1 | 114.1 |  | Объем софинансирования комплекса МРСДО из регионального бюджета Ульяновской области установлен соглашением между Министерством образования РФ и Правительством Ульяновской области от 20.05.2015 №08.Т07.24.0845
|  | Внедрение на территории Ульяновской области вариативных форм дошкольного образования | В рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2018 годы из областного бюджета выделено 5 млн. рублей на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования. В вышеуказанную программу внесены изменения (Постановление Правительства Ульяновской области от 17 августа 2015 г. № 18/394-П). Конкурсный отбор проведен (постановление Правительства Ульяновской области № 665-П от 14.12.2015 "Об областном конкурсе проектов, направленных на создание альтернативных форм дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в Ульяновской области"). Победителем стал Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
|  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году) - разработка органами местного самоуправления нормативной базы по закреплению нормативных затрат по организации негосударственными организациями образовательного процесса в сфере дошкольного образования и контроль за их исполнением. | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. В декабре 2015 года подведены итоги конкурса "Предприниматель года". Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 декабря. В номинации "Лучший предприниматель в сфере образования" победителем стала школа раннего развития "Росинка", г.Ульяновск (ИП Кудряшова Н.И.) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12
24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
24.1. | Комплекс мер по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% к 2015 оду, утвержденный Губернатором- Председателем Правительства Ульяновской области №31-ПЛ от 05.03.2014 | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% | На базе института дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» открыт Центр тестирования и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. В целях обеспечения эффективности формирования, профессионального развития и рационального использования трудовых ресурсов Ульяновской области постановлением Правительства Ульяновской области от 15.11.2013 №538-П учрежден совет при Правительстве Ульяновской области по развитию трудовых ресурсов. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %
25.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | Проведена выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание регионального сетевого ресурсного центра дополнительного образования на базе областного образовательного комплекса дополнительного образования | В целях повышения эффективности деятельности государственных организаций дополнительного образования, создания новой региональной модели дополнительного образования детей 27.10.2014 принято распоряжение Правительства Ульяновской области за №718-пр "О реорганизации областных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования" | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | "Реализация комплексной программы "Ковровая дорожка" по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в Ульяновской области на на 2012-2015 годы, утвержденной распоряжением правительства Ульяновской области от 14.05.2012 №22/313-пр" | В рамках проекта «Ковровая дорожка» проводится чествование победителей и призёров всероссийских и международных конкурсных мероприятий: в январе 2014 г. состоялась Ассамблея талантливой молодёжи Ульяновской области, в марте 2014 г. – чествование победителей и призёров открытого регионального конкурса «Ученик года – 2014», в котором приняли участие 29 регионов РФ. 23.05.2014 г. в г. Ульяновске состоялся научно-практический семинар по теме: «Создание благоприятной среды для выявления и развития способностей детей дошкольного возраста», в рамках которого авторами был представлен опыт работы в г. Чебоксары. Сформирован список дошкольных образовательных организаций, готовых принять участие в реализации проекта. 12 июня 2014 года в рамках "Ковровой дорожки" состоялось чествование победителей и призеров конкурса "Мастер золотые руки". | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Разработка и реализация постановления Правительства Ульяновской области "О методике нормативно подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей" | Финансирование учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, осуществляется с учётом применения механизма нормативно-подушевого финансирования, начиная с 2011 года. Нормативные затраты на 2016 год на оказание услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ утверждены распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.11.2015 № 2239-р. | 2015-12-31 | в работе | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Разработка программы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Ульяновской области на 2015-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р | План реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2018 годы утверждён распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.07.2015 № 376 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | В системе дополнительного образования с января 2016 года в рамках сетевого взаимодействия открываются объединения, реализующие компетенции Джуниорскиллс, что позволит организовать практико-ориентированное обучение и лучшую подготовку обучающихся к участию в региональном и всероссийском чемпионате | 2017-12-31 | в работе | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | Условиями для развития негосударственного сектора является обеспечение равных условий на предоставление услуг дополнительного образования, что предполагает переход на нормативно-подушевое финансирование | 2017-12-31 | в работе | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | Проводится региональный этап "Всероссийская олимпиада школьников". Организуется региональный этап интеллектуальных игр "Во всех науках мы сильны", направленных на выявление одаренных детей. Ведется подготовка к муниципальному этапу проекта "Умники и умницы". Объявлены региональные этапы "Первые шаги в техническое творчество", "Конкурс научно-исследовательских проектов Вернадского". 21 января состоится Ассамблея талантливой молодежи на которой будут чествоваться педагоги и дети, получившие Президентскую и Губернаторскую поддержку за 2015 год | 2020-12-31 | в работе | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
26.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский педагогический колледж №4", ОГБОУ СПО "Ульяновский социально-педагогический колледж №1" в соответствие требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здания приведены в соответствии с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 1.4 | 1.4 | -
26.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение здания ОГБОУ СПО "Димитровградский технический колледж" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здание приведено в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2014-12-31 | 2014-11-01 | 2014 | 0.8 | 0.8 | -
26.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум питания и торговли", ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум легкой промышленности и дизайна" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ (установка пандусов, реконструкция мест общего пользования и входных аудиторных проемов, установка средств информирования и телекоммуникации, приобретение специализированной мебели и т.д.) | Здания приведены в соответствии с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1
27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on A27: Распоряжение Губернатора Томской области от 10.02.2012 N 38-р "О реализации проекта создания в Томской области центра образования, исследований и разработок"; 2) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.11.2012 N 2417-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации"