Приложение № 1

Целевые индикаторы государственной программы

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора за 2016 год | Причина не достижения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля отремонтированных объектов государственных ме-дицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в общем числе объектов здраво-охранения, нуждающихся в ремонте | процентов | 2 | 6 | - |
| 2. | Количество отремонтированных зданий, предназначенных для размещения поликлиник | единиц | 1 | 1 | - |
| 3. | Количество подготовленной проектной документации для строительства зданий, предназначенных для размещения поликлиник | единиц | 1 | 1 | - |
| 4. | Количество построенных объектов, предназначенных для размещения офисов врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 1 | 0 | - |
| 5. | Количество приобретённых лекарственных препаратов, диагностических средств и расходных материалов | единиц | 50522 | 109287 | - |
| 6. | Количество приобретенных с использованием финансового механизма лизинга автомашин скорой медицинской помощи | единиц | 29 | 29 | - |
| 7. | Количество созданных центров охраны здоровья женщин | единиц | 1 | 0 | выполнены работы по выносу с площадки инженерных сетей, устройство свайных фундаментов, ростверков, стен и перекрытий подвала, кирпичная кладка первого этажа здания и монтаж плит перекрытий первого этажа, а так же устройство входов в подвал и на первый этаж; ввод в эксплуатацию Центра запланирован на 2017 год |
| 8. | Количество приобретённых диагностических средств и расходных материалов для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка | единиц | 3000 | 28913 | проведено неонатального и аудиологического скринингов 48410 исследований, пренатальной диагностики 6925 исследований |
| 9. | Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение | человек | 400 | 554 | - |
| 10. | Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | процентов | 95 | 98,9 | - |
| 11. | Повышение эффективности расходования бюджетных средств в результате осуществления централизованных закупок лекарственных средств | процентов | 3 | 3 | - |
| 12. | Доля медицинских работников, участвующих в медицинском электронном документообороте, прошедших обучение по применению информационных технологий | процентов | 50 | 50 | - |
| 13. | Доля государственных медицинских организаций, имеющих доступ к системам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг | процентов | 30 | 30 | - |
| 14. | Количество услуг гемодиализа, оказанных лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью | единиц | 66550 | 89139 | - |
| 15. | Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием | единиц | 200 | 225 | - |
| 16. | Количество приобретенных служебных жилых помещений (квартиры) | единиц | 4 | 4 | - |
| 17. | Число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчетном году | человек | 250 | 275 | - |
| 18. | Число специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчетном году | человек | 280 | 455 | - |
| 19. | Количество медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, охваченных мерами социальной поддержки в отчетном году | человек | 950 | 1500 | - |
| 20. | Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | - |
| 21. | Степень выполнения мероприятий по контролю за соблю-дением лицензионных требований и условий в под-контрольных организациях | процентов | 100 | 100 | - |
| 22. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения Ульяновской области | процентов | 84,3 | 84,3 | - |

Приложение № 4

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора за 2016 год | Причина не достижения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 14,2 | 14,8 | основные причины не достижения показателя – рост численности населения старше трудоспособного возраста. |
| 2 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 8,3 | 6,8 | показатель достигнут |
| 3 | Смертность детей 0-17 лет | случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 95 | 73,4 | показатель достигнут |
| 4 | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 874,1 | 817,8 | показатель достигнут |
| 5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 12,0 | 8,0 | показатель достигнут |
| 6 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 224,3 | 224,3 | показатель достигнут |
| 7 | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 12,3 | 11,0 | показатель достигнут |
| 8 | Зарегистрировано больных с диагнозом, зарегистрированным впервые в жизни, активный туберкулёз | случаев на 100 тыс. населения | 56,1 | 65,6 | рост заболеваемости туберкулёзом связан с увеличением активного выявления туберкулеза при профилактических осмотрах; при этом отмечен рост диагностики при ранних стадиях и снижения количества запущенных форм заболевания |
| 9 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ульяновской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ульяновской области | процентов | 97,3 | 97,3 | показатель достигнут |
| 10 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | процентов | 33,7 | 33,9 | показатель достигнут |
| 11 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | - | 1:3,4 | 1:3,4 | предварительные данные |
| 12 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ульяновской области | процентов | 159,6 | 141,1 | показатель достигнут (в настоящее время данный показатель проходит процедуру согласования и утверждения на федеральном уровне в связи новыми формулами расчёта средней заработной платы) |
| 13 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ульяновской области | процентов | 86,3 | 82,6 | показатель достигнут (в настоящее время данный показатель проходит процедуру согласования и утверждения на федеральном уровне в связи новыми формулами расчёта средней заработной платы) |
| 14 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ульяновской области | процентов | 70,5 | 54,0 | показатель достигнут (в настоящее время данный показатель проходит процедуру согласования и утверждения на федеральном уровне в связи новыми формулами расчёта средней заработной платы) |
| 15 | Число дней занятости койки в году | дней | 332,0 | 322,0 |  |
| 16 | Средняя длительность лечения больного в стационаре | дней | 11,6 | 11,2 |  |
| 17 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 72,1 | 71,73 | предварительные данные (уточненные данные в соответствии с Росстатом ожидаются в третьей декаде сентября 2017 года) |
| 18 | Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | процентов | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 19 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процентов | 38,2 | 40,9 | показатель перевыполнен |
| 20 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | процентов | 85,7 | 85,7 | показатель достигнут |
| 21 | Доля обследованных новорожденных при проведении неонатального и аудиологического скрининга в общем числе родившихся | процентов | 95 | 93 |  |
| 22 | Количество лиц, направленных на оказание ВМП на территории Ульяновской области | человек | 233 | 293 | показатель перевыполнен |
| 23 | Доля лиц, получивших ВМП, от общего числа лиц, направленных на оказание ВМП на территории Ульяновской области | процентов | 95 | 91 |  |
| 24 | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 5,3 | 5,48 | в настоящий момент в Российской Федерации отсутствуют социально-экономические предпосыл-ки для снижения потребления алкогольной продукции, при этом профилактические меры, реализуемые в регионе, позволили не допустить значительного роста потребления алкоголя |
| 25 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | процентов | 34,8 | 35,1 | основная причина не достижения показателя – низкая обращаемость населения в медицинские учреждения по поводу оказания медицинской помощи при отказе от курения |

__________________________

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2016 год

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

| Государственный заказчик государственной программы | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области | 14.03.2016 | № 5/93-П | Приведение в соответствие с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год» |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области | 21.03.2016 | № 6/108-П | Приведение в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области | 25.04.2016 | № 10/183-П | Изменения по объёму финансирования мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек на 2014-2016 годы |
| 4 | Постановление Правительства Ульяновской области | 20.06.2016 | № 14/274-П | Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы изменяется в соответствии с внесением изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год» |
| 5 | Постановление Правительства Ульяновской области | 20.06.2016 | № 14/285-П | В связи с реорганизацией Министерства промышленности, строительства, жкх и транспорта Ульяновской области, вносятся изменения в части наименования соисполнителя государственного заказчика государственной программы. Корректировка значений целевых показателей. Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы изменяется в соответствии с внесением изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год» |
| 6 | Постановление Правительства Ульяновской области | 14.07.2016 | № 16/333-П | Изменения по объёму финансирования на мероприятие «Осуществление ремонтно-восстановительных работ в ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова» |
| 7 | Постановление Правительства Ульяновской области | 29.08.2016 | № 19/405-П | Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы изменяется в соответствии с внесением изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год» по итогам исполнения бюджета за 6 месяцев 2016 года |
| 8 | Постановление Правительства Ульяновской области | 04.10.2016 | № 22/457-П | Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы изменяется в соответствии с внесением изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год» |
| 9 | Постановление Правительства Ульяновской области | 17.10.2016 | № 23/469-П | Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы изменяется в соответствии с проектом Закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» |
| 10 | Постановление Правительства Ульяновской области | 12.12.2016 | № 28/585-П | Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы изменяется в соответствии с внесением изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год» по итогам 9 месяцев и изменения по объёму финансирования мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек на 2014-2016 годы |