## Лист1
№ п/п | Реквизиты документы (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
23.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 2547 дополнительных мест | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях создано 2547 дополнительных мест | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 895 | 895 | -
23.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2014 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 1788 дополнительных мест | В рамках соглашения между Ульяновской областью и Министерством образования и науки РФ на реализацию Комплекса МРСДО выделено 559 500 тыс. руб. (первый и второй финансовый транш). Создано 2810 дополнительных мест, что в 1,6 раза (на 1022 места) больше, чем было запланировано на 2014 год. Из 40 объектов, на базе которых стало возможным создание дополнительных мест: 19 объектов - капитально отремонтировано, 12 объектов - возвращено в систему дошкольного образования, 3 объекта - приспособлено под реализацию программ дошкольного, 1 объект - вновь построен и введен в эксплуатацию. | 2014-12-31 | 2014-12-01 | 2014 | 559.5 | 559.42 | -0.08 | Средства в размере 80 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет
|  | «Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области» | В 2014 году в Ульяновской области оформлены нормативные документы на возмещение затрат на образовательные услуги для 4-х негосударственных образовательных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Создана общественная организация Ассоциация дошкольного образования, в которую вошли предприниматели, работающие в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. Сотрудниками Министерства образования и науки Ульяновской области предоставляются необходимые консультации предпринимателям, работающим в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 10.8 | 10.8 | -
23.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 920 дополнительных мест, в том числе: - 475 за счет строительства; - 40 за счет развития негосударственного сектора; 405 за счет иных форм. | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях создано 920 дополнительных мест за счет: строительства зданий детских садов (г.Ульяновск, 240 мест), строительства пристроя к школе (г.Ульяновск, 60 мест), выкупа в муниципальную собственность детских садов (Ульяновский район, Сурский район и Новомалыклинский район по 60 мест), выкупа в муниципальную собственность дополнительного корпуса детского сада (Николаевский район, 50 мест), открытия дошкольных групп на базе школ (Старомайнский район и Барышский район по 20 мест); капитального ремонта зданий детских садов (г.Ульяновск, 280 мест), развития негосударственного сектора (г.Ульяновск, 70 мест). | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 114.1 | 114.1 |  | Объем софинансирования комплекса МРСДО из регионального бюджета Ульяновской области установлен соглашением между Министерством образования РФ и Правительством Ульяновской области от 20.05.2015 №08.Т07.24.0845
|  | Внедрение на территории Ульяновской области вариативных форм дошкольного образования | В рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2018 годы из областного бюджета выделено 5 млн. рублей на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования. В вышеуказанную программу внесены изменения (Постановление Правительства Ульяновской области от 17 августа 2015 г. № 18/394-П). Конкурсный отбор проведен (постановление Правительства Ульяновской области № 665-П от 14.12.2015 "Об областном конкурсе проектов, направленных на создание альтернативных форм дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в Ульяновской области"). Победителем стал Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
|  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году) - разработка органами местного самоуправления нормативной базы по закреплению нормативных затрат по организации негосударственными организациями образовательного процесса в сфере дошкольного образования и контроль за их исполнением. | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. В декабре 2015 года подведены итоги конкурса "Предприниматель года". Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 декабря. В номинации "Лучший предприниматель в сфере образования" победителем стала школа раннего развития "Росинка", г.Ульяновск (ИП Кудряшова Н.И.) По итогам 2015 года в Ульяновской области насчитывается 13 негосударственных дошкольных образовательных организаций (2,5 % от общего числа дошкольных образовательных организаций Ульяновской области). Численность воспитанников негосударственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования составило 351 человек. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 |  | Постановление Правительства Ульяновской области № 26-П от 03 февраля 2014 года «Об утверждении Порядка расходования и учёта средств и предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»
23.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2016 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 150 дополнительных мест, в том числе: 70 дополнительных мест за счет развития негосударственного сектора; 80 дополнительных мест за счет иных форм. | 11.05.2016 состоялось торжественное открытие нового детского сада № 100 "Летучий корабль" на 240 мест в Микрорайоне "Запад-2" | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-31
|  | Развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году). | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-31 | 10.9 | 3.3
|  | Совершенствование кадрового обеспечения системы дошкольного образования (результат: достижение удельного веса педработников ДОО, ежегодно проходящих повышение квалификации и (или) переподготовку в общей численности педработников ДОО не менее 23,5 % ежегодно). | ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области» как региональный координатор по реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников в сфере образования Ульяновской области с 2016 года проводит ежеквартальный мониторинг данного направления. В текущем году реализуются программы повышения квалификации «Современные образовательные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования» и «Реализация ФГОС дошкольного образования в малокомплектном детском саду». В апреле обучались 77 человек, в мае обучались135 человек по программам повышения квалификации «Создание условий для реализации требований ФГОС ДО», «Воспитание детей раннего возраста» и "Формирование культуры здоровья детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" В 1 квартале 2016 года курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку прошли 380 педагогов, что составляет 7 %. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-31
|  | Обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 3 лет (результат: охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. По итогам 2016 года охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным образованием составит 30 %.) | 11.05.2016 состоялось торжественное открытие нового детского сада № 100 "Летучий кораблю" в Микрорайоне "Запад-2", в котором предусмотрены группы для детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет. Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным образованием составляет 12%. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-31
24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
24.1. | Комплекс мер по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% к 2015 оду, утвержденный Губернатором- Председателем Правительства Ульяновской области №31-ПЛ от 05.03.2014 | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% | На базе института дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» открыт Центр тестирования и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. В целях обеспечения эффективности формирования, профессионального развития и рационального использования трудовых ресурсов Ульяновской области постановлением Правительства Ульяновской области от 15.11.2013 №538-П учрежден совет при Правительстве Ульяновской области по развитию трудовых ресурсов. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %
25.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | Проведена выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание регионального сетевого ресурсного центра дополнительного образования на базе областного образовательного комплекса дополнительного образования | В целях повышения эффективности деятельности государственных организаций дополнительного образования, создания новой региональной модели дополнительного образования детей 27.10.2014 принято распоряжение Правительства Ульяновской области за №718-пр "О реорганизации областных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования" | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | "Реализация комплексной программы "Ковровая дорожка" по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в Ульяновской области на на 2012-2015 годы, утвержденной распоряжением правительства Ульяновской области от 14.05.2012 №22/313-пр" | В рамках проекта «Ковровая дорожка» проводится чествование победителей и призёров всероссийских и международных конкурсных мероприятий: в январе 2014 г. состоялась Ассамблея талантливой молодёжи Ульяновской области, в марте 2014 г. – чествование победителей и призёров открытого регионального конкурса «Ученик года – 2014», в котором приняли участие 29 регионов РФ. 23.05.2014 г. в г. Ульяновске состоялся научно-практический семинар по теме: «Создание благоприятной среды для выявления и развития способностей детей дошкольного возраста», в рамках которого авторами был представлен опыт работы в г. Чебоксары. Сформирован список дошкольных образовательных организаций, готовых принять участие в реализации проекта. 12 июня 2014 года в рамках "Ковровой дорожки" состоялось чествование победителей и призеров конкурса "Мастер золотые руки". | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Разработка и реализация постановления Правительства Ульяновской области "О методике нормативно подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей" | Финансирование учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, осуществляется с учётом применения механизма нормативно-подушевого финансирования, начиная с 2011 года. Нормативные затраты на 2016 год на оказание услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ утверждены распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.11.2015 № 2239-р. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Разработка программы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Ульяновской области на 2015-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р | План реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2018 годы утверждён распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.07.2015 № 376 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | В системе дополнительного образования с января 2016 года в рамках сетевого взаимодействия открываются объединения, реализующие компетенции Джуниорскиллс, что позволит организовать практико-ориентированное обучение и лучшую подготовку обучающихся к участию в региональном и всероссийском чемпионате | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | Условиями для развития негосударственного сектора является обеспечение равных условий на предоставление услуг дополнительного образования, что предполагает переход на нормативно-подушевое финансирование | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | Проводится региональный этап "Всероссийская олимпиада школьников". Организуется региональный этап интеллектуальных игр "Во всех науках мы сильны", направленных на выявление одаренных детей. Ведется подготовка к муниципальному этапу проекта "Умники и умницы". Объявлены региональные этапы "Первые шаги в техническое творчество", "Конкурс научно-исследовательских проектов Вернадского". 21 января состоится Ассамблея талантливой молодежи на которой будут чествоваться педагоги и дети, получившие Президентскую и Губернаторскую поддержку за 2015 год | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | Составлен реестр негосударственных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования и проводящих различные несостязательные мероприятия (мастер-классы, семинары, школы, развлекательно-обучающие мероприятия) для детей. Планируется проведение семинара-совещания с руководителями этих организаций по теме "Создание условий для вовлечения негосударственног сектора в сектор дополнительного образования" | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | 13 мая 2016г. в областном Дворце творчества детей и молодежи прошла очередная встреча из цикла публичных лекций: «Вера – удел сильных». В этот раз говорили о ценностях семьи. 18 мая 2016г. на базе областного Дворца творчества детей и молодёжи прошел XII областной межведомственный семинар с участием специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты, молодёжной политики, общественных организаций по темам: «Результаты социально-психологического тестирования» и «Здоровье педагога – главное условие эффективной профилактики в образовательной среде». 20 мая 2016г. во Дворце творчества детей и молодёжи состоялась Третья областная научно-практическая конференция «Современные проблемы дополнительного образования и эффективные технологии их решения». В задачи конференции входит не только обобщение и распространения лучшего исследовательского и инновационного практического опыта, но также и укрепление научного и педагогического сотрудничества и мотивация молодых специалистов к научной и исследовательской деятельности. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Реализация Плана мероприятий по реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 № 729-р, на 2015-2018 годы | 06 мая 2016 г. на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в г. Ульяновске состоялся областной финал смотра строя и песни среди 32 команд-победительниц муниципального этапа в средней и старшей возрастных группах с охватом около 600 школьников. 07 мая 2016 г. В рамках проекта «1418 огненных верст» 34 школьника из 21 района Ульяновской области вернулись из поездки по местам Боевой Славы 1-й стрелковой и 45-й стрелковой дивизий, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Ульяновской области. 7 и 9 мая 2016 г. на открытой площадке у областного Дворца творчества детей и молодёжи прошла выставка музеев образовательных организаций «Этих дней не смолкнет слава!», посвящённая 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 12 и 13 мая 2016 г. прошёл X открытый межрегиональный конкурс инновационных проектов детей и юношества «Новое поколение». Проект реализуется на территории региона с 2007 года. Конкурс «Новое поколение» включен в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий 2016 года, проводимых на территории Ульяновской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование», по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи. 14 мая 2016г. в областном Дворце творчества детей и молодежи состоялся яркий, заключительный этап регионального конкурса «Симбирский олимп». В программе гала-концерта приняли участие лучшие коллективы-лауреаты и дипломанты по вокалу, хореографии, изобразительному, театральному и хоровому искусству, прикладному и литературному творчеству, авторской песне. 20 мая 2016 г. была проведена Межрегиональная экологическая акция «Волга – великое наследие России». В рамках реализации данной Акции проведен экологический десант (очистка водоохранных зон, благоустройство береговой территории). 21 мая 2016 г. в областном Дворце творчества детей и молодёжи состоялись региональные соревнования по робототехнике. В соревнованиях приняло участие 90 обучающихся из 9 учреждений г. Ульяновска и области. Соревнования проходили по 12 номинациям. В соответствии с квотами Всероссийского этапа WRO победители в номинациях «Манипуляторы», «Траектория: карта», «Чистый путь к школе», «Сортировка отходов», Творческая категория состязание «Борись с отходами!» имеют право принять участие во Всероссийском этапе WRO, который состоится в г. Казани с 24 по 26 июня 2016 года. 26 мая 2016 г. в историко-мемориальном центре–музее И.А. Гончарова с участием автора и ведущего Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» Юрия Вяземского прошёл финал региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Ульяновские умники и умницы». Четверо ребят попадут на 25-ый сезон телешоу, который стартует осенью. 27 мая 2016г. на базе «Детского автогорода УлГУ» состоялся региональный Слёт юных инспекторов дорожного движения. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | 13.05.2016 в ДШИ № 7 г.Ульяновска прошла Первая Региональная информационно-практическая конференция «Вопросы сохранения и восстановления традиций русской национальной культуры: проблемы и перспективы». 18.05.2016 прошел XII областной межведомственный семинар с участием специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты, молодёжной политики, общественных организаций по темам «Результаты социально-психологического тестирования» и «Здоровье педагога – главное условие эффективной профилактики в образовательной среде». В мае 2016 г. ОДШИ продолжит координировать взаимодействие руководителей, родителей одаренных детей региона с Санкт-Петербургским Домом музыки для участия детей в творческих сменах во Всероссийском детском образовательном центре (г. Сочи). На данный момент в весеннюю смену (май) вошел учащийся ДШИ №4 г.Ульяновска Шибаров Алексей (ИЗО) 14.05.2016 ГАУ ДО ОДШИ провела региональный этап Всероссийского конкурса Дивертисмент. ГАУ ДО «Областная детская школа искусств» провела Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель музыкальных училищ и колледжей Ульяновской области». 26-28.05.2016 состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Взаимодействие образовательных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на основе инновационных научно-методических и информационных технологий». В мае прошел Открытый Городской фестиваль «Звездочки Димитровграда» Подведен итог Областного конкурса творческих работ среди школьников «Этнокультурный калейдоскоп Поволжья» Конкурс ориентирован на развитие духовно богатой, эстетически-нравственной личности ребенка, стимулирование познавательной деятельности в ходе обращения к родному языку, культуре, культурно-историческому прошлому народов, проживающих на территории Ульяновской области. 13 мая 2016 года в МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» прошел Фестиваль учебных проектов «Найди себя-2016» посвящен 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина и Году кино в России, направленный на развитие творческой исследовательской активности учащихся средних и старших классов. С 30 апреля по 1 мая воспитанники отдела конного спорта приняли участие в городских соревнованиях КСК "Фаворит" по конному спорту (конкур), посвященные празднику "День Победы". Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Проведены областные смотры-конкурсы, имеющие статус региональных этапов всероссийских конкурсов: - ученических производственных бригад и учебно-опытных участков образовательных учреждений, - трудовых отрядов старшеклассников, - исследовательских работ в области сельского хозяйства «Малая Тимирязевка», - Всероссийский конкурс «Юннат-2016». - Областной научно-практический конкурс-конференция обучающихся «ЭКО-2016». 14 мая проведены Областные соревнования среди обучающихся по авиамодельному спорту (модели воздушного боя и кордовые модели самолётов), посвящённые празднованию дня Победы в Великой отечественной войне. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
26.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский педагогический колледж №4", ОГБОУ СПО "Ульяновский социально-педагогический колледж №1" в соответствие требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здания приведены в соответствии с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 1.4 | 1.4 | -
26.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение здания ОГБОУ СПО "Димитровградский технический колледж" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здание приведено в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2014-12-31 | 2014-11-01 | 2014 | 0.8 | 0.8 | -
26.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум питания и торговли", ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум легкой промышленности и дизайна" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ (установка пандусов, реконструкция мест общего пользования и входных аудиторных проемов, установка средств информирования и телекоммуникации, приобретение специализированной мебели и т.д.) | Здания приведены в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1
26.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБПОУ "Ульяновский строительный колледж" и ОГБПОУ "Ульяновский многопрофильный техникум" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ | В настоящее время осуществляется подготовка проектно-сметной документации. Работы по установке пандусов; реконструкции мест общего пользования; установке средств информирования и телекоммуникации, реконструкции входной площадки и дверей; реконструкции аудиторных дверей; приобретению специализированной мебели для ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» запланированы на 4-й кв. 2016 года. | 2016-12-31 | В работе | 2016-05-31 | 0.6
27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on A36: Распоряжение Губернатора Томской области от 10.02.2012 N 38-р "О реализации проекта создания в Томской области центра образования, исследований и разработок"; 2) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.11.2012 N 2417-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации"