## Лист1
№ п/п | Реквизиты документы (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
23.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 2547 дополнительных мест | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях создано 2547 дополнительных мест | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 895 | 895 | -
23.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2014 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 1788 дополнительных мест | В рамках соглашения между Ульяновской областью и Министерством образования и науки РФ на реализацию Комплекса МРСДО выделено 559 500 тыс. руб. (первый и второй финансовый транш). Создано 2810 дополнительных мест, что в 1,6 раза (на 1022 места) больше, чем было запланировано на 2014 год. Из 40 объектов, на базе которых стало возможным создание дополнительных мест: 19 объектов - капитально отремонтировано, 12 объектов - возвращено в систему дошкольного образования, 3 объекта - приспособлено под реализацию программ дошкольного, 1 объект - вновь построен и введен в эксплуатацию. | 2014-12-31 | 2014-12-01 | 2014 | 559.5 | 559.42 | -0.08 | Средства в размере 80 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет
|  | «Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области» | В 2014 году в Ульяновской области оформлены нормативные документы на возмещение затрат на образовательные услуги для 4-х негосударственных образовательных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Создана общественная организация Ассоциация дошкольного образования, в которую вошли предприниматели, работающие в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. Сотрудниками Министерства образования и науки Ульяновской области предоставляются необходимые консультации предпринимателям, работающим в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 10.8 | 10.8 | -
23.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 920 дополнительных мест, в том числе: - 475 за счет строительства; - 40 за счет развития негосударственного сектора; 405 за счет иных форм. | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях создано 920 дополнительных мест за счет: строительства зданий детских садов (г.Ульяновск, 240 мест), строительства пристроя к школе (г.Ульяновск, 60 мест), выкупа в муниципальную собственность детских садов (Ульяновский район, Сурский район и Новомалыклинский район по 60 мест), выкупа в муниципальную собственность дополнительного корпуса детского сада (Николаевский район, 50 мест), открытия дошкольных групп на базе школ (Старомайнский район и Барышский район по 20 мест); капитального ремонта зданий детских садов (г.Ульяновск, 280 мест), развития негосударственного сектора (г.Ульяновск, 70 мест). | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 114.1 | 114.1 |  | Объем софинансирования комплекса МРСДО из регионального бюджета Ульяновской области установлен соглашением между Министерством образования РФ и Правительством Ульяновской области от 20.05.2015 №08.Т07.24.0845
|  | Внедрение на территории Ульяновской области вариативных форм дошкольного образования | В рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2018 годы из областного бюджета выделено 5 млн. рублей на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования. В вышеуказанную программу внесены изменения (Постановление Правительства Ульяновской области от 17 августа 2015 г. № 18/394-П). Конкурсный отбор проведен (постановление Правительства Ульяновской области № 665-П от 14.12.2015 "Об областном конкурсе проектов, направленных на создание альтернативных форм дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в Ульяновской области"). Победителем стал Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
|  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году) - разработка органами местного самоуправления нормативной базы по закреплению нормативных затрат по организации негосударственными организациями образовательного процесса в сфере дошкольного образования и контроль за их исполнением. | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. В декабре 2015 года подведены итоги конкурса "Предприниматель года". Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 декабря. В номинации "Лучший предприниматель в сфере образования" победителем стала школа раннего развития "Росинка", г.Ульяновск (ИП Кудряшова Н.И.) По итогам 2015 года в Ульяновской области насчитывается 13 негосударственных дошкольных образовательных организаций (2,5 % от общего числа дошкольных образовательных организаций Ульяновской области). Численность воспитанников негосударственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования составило 351 человек. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 |  | Постановление Правительства Ульяновской области № 26-П от 03 февраля 2014 года «Об утверждении Порядка расходования и учёта средств и предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»
23.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2016 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 150 дополнительных мест, в том числе: 70 дополнительных мест за счет развития негосударственного сектора; 80 дополнительных мест за счет иных форм. | Согласно данным, представленным в единой информационной системе, доступность услуг в сфере дошкольного образования составляет 100%. В г. Димитровграде продолжается строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время завершается монтаж коробки здания и осуществляется подводка инженерных сетей. | 2016-12-31 | в работе | 2016-09-01 |  |  |  | Финансирование осуществляется Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
|  | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году). | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. | 2016-12-31 | в работе | 2016-09-01 | 10.9 | 8.4 | 2.5 | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям осуществляется ежемесячно.
|  | Совершенствование кадрового обеспечения системы дошкольного образования (результат: достижение удельного веса педработников ДОО, ежегодно проходящих повышение квалификации и (или) переподготовку в общей численности педработников ДОО не менее 23,5 % ежегодно). | ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области» как региональный координатор по реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников в сфере образования Ульяновской области с 2016 года проводит ежеквартальный мониторинг данного направления. Удельный вес педработников ДОО, ежегодно проходящих повышение квалификации и (или) переподготовку в общей численности педработников ДОО, по итогам первого полугодия составляет 12,8 %. В августе обучения по программам повышения квалификации не было. | 2016-12-31 | в работе | 2016-09-01 | 6.2 | 2.6 | 3.6 | Финансирование осуществляется по предоставленным заявкам муниципальными образованиями области.
|  | Обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 3 лет (результат: охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. По итогам 2016 года охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным образованием составит 30 %.) | В настоящее время на территории Ульяновской области функционирует 21 центр игровой поддержки ребенка, который посещяют 302 ребенка в возрасте до 3 лет.Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным образованием составляет - 19,1%. | 2016-12-31 | в работе | 2016-09-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
24.1. | Комплекс мер по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% к 2015 оду, утвержденный Губернатором- Председателем Правительства Ульяновской области №31-ПЛ от 05.03.2014 | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% | На базе института дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» открыт Центр тестирования и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. В целях обеспечения эффективности формирования, профессионального развития и рационального использования трудовых ресурсов Ульяновской области постановлением Правительства Ульяновской области от 15.11.2013 №538-П учрежден совет при Правительстве Ульяновской области по развитию трудовых ресурсов. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %
25.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | Проведена выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание регионального сетевого ресурсного центра дополнительного образования на базе областного образовательного комплекса дополнительного образования | В целях повышения эффективности деятельности государственных организаций дополнительного образования, создания новой региональной модели дополнительного образования детей 27.10.2014 принято распоряжение Правительства Ульяновской области за №718-пр "О реорганизации областных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования" | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | "Реализация комплексной программы "Ковровая дорожка" по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в Ульяновской области на на 2012-2015 годы, утвержденной распоряжением правительства Ульяновской области от 14.05.2012 №22/313-пр" | В рамках проекта «Ковровая дорожка» проводится чествование победителей и призёров всероссийских и международных конкурсных мероприятий: в январе 2014 г. состоялась Ассамблея талантливой молодёжи Ульяновской области, в марте 2014 г. – чествование победителей и призёров открытого регионального конкурса «Ученик года – 2014», в котором приняли участие 29 регионов РФ. 23.05.2014 г. в г. Ульяновске состоялся научно-практический семинар по теме: «Создание благоприятной среды для выявления и развития способностей детей дошкольного возраста», в рамках которого авторами был представлен опыт работы в г. Чебоксары. Сформирован список дошкольных образовательных организаций, готовых принять участие в реализации проекта. 12 июня 2014 года в рамках "Ковровой дорожки" состоялось чествование победителей и призеров конкурса "Мастер золотые руки". | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Разработка и реализация постановления Правительства Ульяновской области "О методике нормативно подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей" | Финансирование учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, осуществляется с учётом применения механизма нормативно-подушевого финансирования, начиная с 2011 года. Нормативные затраты на 2016 год на оказание услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ утверждены распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.11.2015 № 2239-р. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Разработка программы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Ульяновской области на 2015-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р | План реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2018 годы утверждён распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.07.2015 № 376 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | В системе дополнительного образования с января 2016 года в рамках сетевого взаимодействия открываются объединения, реализующие компетенции Джуниорскиллс, что позволит организовать практико-ориентированное обучение и лучшую подготовку обучающихся к участию в региональном и всероссийском чемпионате | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | Условиями для развития негосударственного сектора является обеспечение равных условий на предоставление услуг дополнительного образования, что предполагает переход на нормативно-подушевое финансирование | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | Проводится региональный этап "Всероссийская олимпиада школьников". Организуется региональный этап интеллектуальных игр "Во всех науках мы сильны", направленных на выявление одаренных детей. Ведется подготовка к муниципальному этапу проекта "Умники и умницы". Объявлены региональные этапы "Первые шаги в техническое творчество", "Конкурс научно-исследовательских проектов Вернадского". 21 января состоится Ассамблея талантливой молодежи на которой будут чествоваться педагоги и дети, получившие Президентскую и Губернаторскую поддержку за 2015 год | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | В целях развития негосударственного сектора в системе дополнительного образования продолжается работа с коммерческими организациями, которые занимаются образовательной деятельностью по реализации дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей. В частности, до сведения руководителей частных учреждений своевременно доводится информация об изменениях нормативно-правовой базы, предоставляются сведения о проведении конкурсных мероприятий, конференций, форумов в сфере дополнительного образования. В августе руководители организаций негосударственного сектора были проинформированы о проведении Всероссийского конкурса социальных программ развития регионов на премию им. А.П.Починка. Организаторами мероприятия являются Министерство экономического развития Российской Федерации, Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Российский государственный социальный университет и Фонд им. А.П.Починка. Целью Конкурса является выявление и распространение лучших региональных практик в социальной сфере. Конкурс на присуждении премий проводится среди субъектов Российской Федерации, каждый из которых может представить социальные программы максимум в трех номинациях. В 2016 году Конкурс проводится по различным номинациям и, в том числе, по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций; развитию социального предпринимательства; развитию государственно-частного партнерства в социальной сфере. | 2016-12-31 | в работе | 2016-09-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | В августе слушатели Молодёжной правовой академии приняли активное участие в студенческом конгрессе «Юр-Волга». В рамках работы дискуссионных площадок была поднята актуальная проблема – повышение электоральной ответственности молодёжи и проблемы деятельности по правовой пропаганде правового знания. Особой популярностью у слушателей пользовались интерактивные площадки: ораторское мастерство и оформление юридически значимых документов. В ходе мероприятия у слушателей Академии была возможность неформального общения с представителями Адвокатской и нотариальной палаты, коммерческих и некоммерческих организаций и студентами юридических вузов. В период с 25 августа по 10 сентября 2016г. осуществляется набор детей в детские и молодёжные академии, Лигу школьного предпринимательства. Ведётся работа с муниципальными образованиями о продолжении сотрудничества и открытии новых опорных площадок Молодёжной правовой академии. Кроме того, согласованы Паспорта Академий, разработаны и находятся на согласовании Соглашения о сотрудничестве с вузами и ссузами региона, доработаны образовательные программы по направлениям деятельности Академий с требованием участия слушателей во всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. В 2016-2017 учебном году обучающиеся получат возможность приобретать знания и навыки в 16 Академиях различных направленностей. | 2016-12-31 | в работе | 2016-09-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Реализация Плана мероприятий по реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 № 729-р, на 2015-2018 годы | 19 августа состоялись развлекательные мероприятия, посвящённые празднику «Яблочный Спас». Участниками праздничных мероприятий стали жители Ульяновска: семьи с детьми, воспитанники детского сада №116 «Сударушка», учащиеся экологического отряда «Зелёный дом» Тетюшской средней школы Ульяновского района, учащиеся средней школы №8 г.Ульяновска, представители объединения «Художники природы» средней школы №85 г.Ульяновска, ветераны юннатского движения. Общее количество участников праздника составило более 300 человек. 20 августа прошли праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Воздушного флота России. В рамках празднования, на территории ЗАО «Авиастар-СП» состоялся слёт «Юных авиаторов». Участниками слёта стали дети, занимающиеся авиамоделизмом в учреждениях дополнительного образования, а также руководители авиамодельных объединений. Цель слёта - развитие авиамодельного спорта в Ульяновской области. В рамках мероприятия состоялось обсуждение актуальных вопросов: создание системы непрерывного специализированного дополнительного образования в сфере научно-технического творчества молодежи в области авиации в цепочке «школа – колледж – вуз - предприятие авиационной отрасли»; организация и проведение юношеских научных конференций по авиационному направлению дополнительного образования; организация и проведение занятий с участием представителей науки и промышленности, действующих исследователей (конструкторов, летчиков-испытателей, физиков, электромехаников и других исследователей и мастеров своего дела); внедрение частно-государственного партнерства, обеспечивающего софинансирование деятельности учреждений дополнительного образования в сфере научно-технического творчества молодежи. 20 августа в состоялся областной фестиваль семейного туризма «Вместе весело шагать по просторам», в котором приняли участие дети и их родители, педагоги и воспитанники комплекса туризма и краеведения ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи. 22 августа педагоги и обучающиеся объединений комплекса технического творчества ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества детей и молодёжи приняли участие в организации мероприятий в рамках празднования Дня флага России. На площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина была организована работа интерактивной площадки «Вело-профи». 27 августа на территории креативного пространства «Квартал» прошел заключительный в этом году день в рамках летнего фестиваля «Наука на траве», который стал итоговым мероприятием совместного проекта информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) и инновационной лаборатории Future Lab «Наука на траве». Участники мероприятия создавали объемные рисунки 3D ручками, знакомились с принципами работы АЭС, ветряков, солнечных батарей, разгадывали головоломки, изучали микромир с помощью микроскопов на площадке ИЦАЭ. В ходе мероприятий демонстрировалась работа «Воздушного лифта», проводились химические и физические опыты, участники знакомились с работой 3D принтера, попробовать себя в роли археологов, а также принимали участие в различных интерактивных конкурсах (собирали катапульты, запускали гидроракеты). 28 августа на площадке конно-спортивной школы ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества детей и молодёжи прошли квалификационные соревнования по конному спорту. Кроме того, в августе в соответствии с Положением о проведении конкурсной программы XIV Всероссийского и Международного детских экологических форумов «Зелёная планета 2016», приуроченных к проведению Года Российского кино, состоялось подведение итогов мероприятий и награждение финалистов. Лауреатами Всероссийского конкурса рисунков «Зелёная планета глазами детей» (рисунки по мотивам российских кинофильмов о природных объектах, животных или стихийных проявлениях) стали представители Ульяновской области. Дипломами удостоены работы авторов: Землянко Елизаветы, 10 лет, объединение «Художники природы» Естественнонаучного комплекса ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи и Кузнецова Дмитрия, 17 лет, учащийся объединения «Юный агроном» МБУ ДО «Станция юных натуралистов города Димитровграда Ульяновской области». | 2016-12-31 | в работе | 2016-09-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | В Ульяновской области увеличилось количество победителей и призёров всероссийских олимпиад. Торжественное награждение одарённых школьников состоялось в рамках ежегодного образовательного форума.В рамках образовательного форума благодарственными письмами и сертификатами на денежное поощрение от 5 до 10 тысяч рублей были отмечены победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников прошлого учебного года, их учителя и научные руководители. Всего, по информации профильного ведомства, в этом году от Ульяновской области в заключительном этапе олимпиады по 17 учебным предметам принял участие 41 человек, 15 из которых заняли призовые места. | 2016-12-31 | в работе | 2016-09-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
26.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский педагогический колледж №4", ОГБОУ СПО "Ульяновский социально-педагогический колледж №1" в соответствие требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здания приведены в соответствии с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 1.4 | 1.4 | -
26.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение здания ОГБОУ СПО "Димитровградский технический колледж" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здание приведено в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2014-12-31 | 2014-11-01 | 2014 | 0.8 | 0.8 | -
26.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум питания и торговли", ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум легкой промышленности и дизайна" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ (установка пандусов, реконструкция мест общего пользования и входных аудиторных проемов, установка средств информирования и телекоммуникации, приобретение специализированной мебели и т.д.) | Здания приведены в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1
26.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение здания ОГБПОУ "Ульяновский строительный колледж" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ | В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация; осуществляется подбор материалов, ведется работа по заключению договоров на закупку оборудования и выполнение работ | 2016-12-31 | В работе | 2016-09-01 | 0.6 |  |  | Средства будут освоены в 4 квартале 2016 года
27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on A36: Распоряжение Губернатора Томской области от 10.02.2012 N 38-р "О реализации проекта создания в Томской области центра образования, исследований и разработок"; 2) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.11.2012 N 2417-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации"