проект

Правительство Ульяновской области

Постановление

**Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1января 2020 года.

Председатель

Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ульяновской области

**Государственная программа Ульяновской области**

**«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»**

**Паспорт**

**государственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  государственной программы | - | «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – государственная программа). |
| Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик – координатор государственной программы) | - | Министерство здравоохранения Ульяновской  области (далее – Министерство). |
| Соисполнители государственной программы | - | Министерство строительства и архитектуры  Ульяновской области. |
| Подпрограммы  государственной программы | - | «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области». |
| Проекты, реализуемые в рамках государственной программы | - | региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;  региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;  региональный проект «Старшее поколение»;  региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи  детям»;  региональный проект «Борьба с онкологическими  заболеваниями»;  региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;  региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами». |
| Цели и задачи государственной программы | - | цель:  обеспечение доступности медицинской помощи  и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости  и потребностям населения Ульяновской области,  передовым достижениям медицинской науки;  задачи:  развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями;  дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений областных государственных медицинских организаций Ульяновской области (далее – государственные медицинские организации) медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н), в том числе создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях государственных медицинских организаций;  обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан;  обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (в том числе детей), включая развитие профилактической направленности педиатрической службы;  развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;  развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;  увеличение доли государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ;  обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг;  обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;  обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством. |
| Целевые индикаторы государственной программы | - | количество приобретённых передвижных медицинских комплексов;  количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА;  доля региональных сосудистых центров/первичных сосудистых отделений, дооснащённых медицинским оборудованием;  охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию;  доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, дооснащённых медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н;  доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н;  уровень охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза;  уровень охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;  доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте;  количество приобретённого оборудования для государственных медицинских организаций;  уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи;  число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей;  доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых;  обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам;  доля медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, дооснащённых медицинским оборудованием;  объём ВМП, оказанной с учётом субсидии федерального бюджета;  количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение;  количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием;  число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году;  число специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, принятых на работу  в государственные медицинские организации  в отчётном году;  количество медицинских работников государственных медицинских организаций, охваченных мерами социальной поддержки в отчётном году;  степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества безопасности медицинской деятельности. |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | - | 2020-2025 годы (этапы не выделяются). |
| Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | - | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы составляет 58506297,00 тыс. рублей, из них:  56017561,60 тыс. рублей – объёмбюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,  в том числе по годам реализации:  в 2020 году – 9643285,80 тыс. рублей;  в 2021 году – 10171254,60 тыс. рублей;  в 2022 году – 10143449,10 тыс. рублей;  в 2023 году –8682690,70тыс. рублей;  в 2024 году –8682690,70тыс. рублей;  в 2025 году –8694190,70тыс. рублей;  2488735,40тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области, в том числе по годам реализации:  в 2020 году –1640794,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 636782,60тыс. рублей;  в 2022 году – 1071,80 тыс. рублей;  в 2023 году – 210012,40 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 74,60 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы | - | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов, реализуемых  в составе государственной программы составляет2349035,00 тыс. рублей, из них:  482438,50 тыс. рублей – объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам реализации:  в 2020 году – 292874,70 тыс. рублей;  в 2021 году – 55931,90 тыс. рублей;  в 2022 году – 55931,90 тыс. рублей;  в 2023 году – 25400,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 25400,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 26900,00 тыс. рублей;  1866596,50тыс. рублей – объём субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области, в том числе по годам реализации:  в 2020 году – 1435073,20 тыс. рублей;  в 2021 году– 431523,30 тыс. рублей;  в том числе:  1) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» составляет 393944,20 тыс. рублей, из них:  133146,00 –объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам реализации:  в 2020 году – 78244,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 27451,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 27451,00 тыс. рублей;  260798,20 тыс. рублей –объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области в целях создания и замены зданий для размещения ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек и на оснащение государственных медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человекв 2020 году;  2) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» составляет 285328,40 тыс. рублей, из них:  20000,00 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  в 2020 году;  265328,40–объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе по годам реализации:  в 2020 году – 149183,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 116145,40 тыс. рублей;  3) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регионального проекта «Старшее поколение» составляет 36399,90 тыс. рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из федерального бюджета областному бюджету  Ульяновской области, из них:  402,80 тыс. рублей – вцелях софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в том числепо годам реализации:  в 2020 году – 201,50 тыс. рублей;  в 2021 году – 201,30 тыс. рублей;  35997,10 тыс. рублей – в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении дополнительных скринингов лицам старше  65 лет, проживающим в сельской местности, на  выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации, в том числепо годам реализации:  в 2020 году – 28450,30 тыс. рублей;  в 2021 году – 7546,80 тыс. рублей;  4) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» составляет 181490,90 тыс. рублей, из них:  89843,70 тыс. рублей –объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в 2020 году;  91647,20 тыс. рублей –объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная областному бюджету Ульяновской области в целях софинансирования мероприятий государственной программы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций в 2020 году;  5) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регионального проекта «Борьба  с онкологическими заболеваниями» составляет 667429,30 тыс. рублей, из них:  58794,00 тыс. рублей –объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в 2020 году;  608635,30 тыс. рублей –объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в том числепо годам реализации:  в 2020 году – 432954,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 175681,30 тыс. рублей;  6) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регионального проекта «Создание  единого цифрового контура в здравоохранении  на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» составляет 626542,30 тыс. рублей, из них:  22754,80 тыс. рублей –объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числепо годам реализации:  в 2020 году – 14593,00 тыс. рублей;  в 2021 году –4080,90 тыс. рублей;  в 2022 году – 4080,90 тыс. рублей;  603787,50 тыс. рублей –объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является субсидия, предоставленная областному бюджету Ульяновской области на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», в том числепо годам реализации:  в 2020 году – 471839,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 131948,50 тыс. рублей;  7) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными  кадрами» за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области составляет 157900,00 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:  в 2020 году – 31400,00 тыс. рублей;  в 2021 году –24400,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 24400,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 25400,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 25400,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 26900,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - | снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;  снижение смертности от болезней системы кровообращения;  увеличение доли посещений с профилактической  и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник  и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций;  увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет в общей численности детского населения, пролеченных  в дневных стационарах государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую  помощь в амбулаторных условиях;  повышение уровня информированности населения  в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;  сокращение количества зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулёз», зарегистрированным впервые в жизни;  увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении;  снижение смертности от туберкулёза;  увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих под диспансерным наблюдением;  увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция;  увеличение доли посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи;  увеличение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ;  увеличение доли обследованных беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врождённой и наследственной патологий;  снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет;  снижение младенческой смертности;  снижение детской смертности (в возрасте 0-4 года);  сокращение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;  снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных);  увеличение доли лиц, получивших ВМП, в общем числе лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области;  увеличение доли детей, у которых достигнут выраженный оздоровительный эффект;  увеличение доли государственных медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой системой;  увеличение доли государственных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;  увеличение доли государственных медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг;  сокращение числа дней занятости (работы) койки  в году;  сокращение средней длительности лечения больного в стационарных условиях;  увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ульяновской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ульяновской области;  увеличение доли медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста;  увеличение обеспеченности врачами на 10 тыс. населения;  увеличение соотношения количества врачей и среднего медицинского персонала;  сохранение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода  от трудовой деятельности) в Ульяновской области;  сохранение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области;  сохранение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области. |

**1. Введение.**

Государственная программа представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, взаимоувязанных   
по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на устойчивое развитие здравоохранения в Ульяновской области. Определяет цели, задачи, основные направления и основные мероприятия развития здравоохранения   
в Ульяновской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Государственная программа разработана для достижения приоритетов   
и целей социально-экономического развития Ульяновской области, определённых в стратегии социально-экономического развития Ульяновской области, и в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ульяновской области, нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области   
и Правительства Ульяновской области, поручениями Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области.

Индикатором демографической ситуации в стране, качества жизни   
и здоровья населения является показатель ожидаемой продолжительности жизни. Система здравоохранения непосредственно влияет на данныйпоказатель, поскольку применение передовых технологий диагностики   
и лечения при высоком уровне оснащенности современной аппаратурой обеспечивает возможность улучшить качество и увеличить продолжительность жизни населения. Мероприятия программы в сфере развития здравоохранения   
и комплекс мер по стимулированию рождаемости замедляют темпы естественной убыли населения за счёт увеличения рождаемости, стабилизации и снижения смертности.

Развитие системы здравоохранения в Ульяновской области требует комплексного системного подхода. Поставленные задачи должны решаться путём планомерного, последовательного выполнения комплекса мероприятий. Мероприятия должны носить организационный, экономически обоснованный характер и проводиться в строго определённые сроки с использованием финансовых ресурсов из различных источников.

Для этого требуется проведение соответствующих мероприятий   
в системе здравоохранения, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи и снижение смертности диктуют выбор приоритетных направлений оказания медицинской помощи населению региона.

При решении проблем отрасли могут возникнуть риски, связанные   
с неверно выбранными приоритетами и недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий государственной программы.

Риском может быть также неисполнение в полном объёме расходных обязательств, предусмотренных государственной программой, повышающее вероятность влияния негативных факторов на реализацию государственной программы.

Неверно выбранные приоритеты могут существенно повлиять   
на объективность принятия решений при планировании мероприятий государственной программы, а также на их соответствие установленным целям и задачам.

Недостаточное ресурсное обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой, может привести к выполнению намеченных мероприятий не в полном объёме, снижению эффективности использования бюджетных средств.

В целях ограничения указанных рисков необходима организация регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы, проведение обобщённого анализа полученных данных, своевременная корректировка мероприятий, перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение её реализации в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач, что в целом позволит обеспечить достижение поставленной цели.

Для создания условий устойчивого развития системы здравоохранения необходимо планомерно реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, приуроченных к определённым срокам. При этом должен быть задействован широкий круг основных исполнителей. Для координации и согласования их действий необходимо использовать программно-целевой метод.

Решение проблемы без применения программно-целевого метода   
не позволит обеспечить концентрацию финансовых ресурсов для достижения поставленных целей.

**2. Организация управления реализациейгосударственной программы**

Организация управления реализацией государственной программы осуществляется Министерством.

Министерство несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию государственной программы.

Мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, представленными   
в приложениях № 1 к государственной программе.

Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» представлена в приложении № 2 к государственной программе.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в порядке, установленном Правительством Ульяновской области. Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, представлены в приложении № 3   
к государственной программе.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации государственнойпрограммы**

**Ульяновской области «Развитие здравоохранения**

**в Ульяновской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»(далее – подпрограмма). |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | - | не предусмотрены. |
| Государственный заказчик подпрограммы (государственный заказчик - координатор подпрограммы) | - | Министерство. |
| Соисполнители подпрограммы | - | не предусмотрены. |
| Цели и задачи подпрограммы | - | цель:  обеспечение эффективной реализации единой государственной политики в сфере охраны здоровья, направленной на повышение эффективности расходования средств областного бюджета Ульяновской области.  Задача:  обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - | степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2020-2025 годы (этапы не выделяются). |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы составляет 18399243,90тыс. рублей, из них:  18395567,00тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам реализации:  в 2020 году –3353362,40 тыс. рублей;  в 2021 году –3663475,20 тыс. рублей;  в 2022 году - 3635669,70 тыс. рублей;  в 2023 году –2581019,90 тыс. рублей;  в 2024 году –2581019,90 тыс. рублей;  в 2025 году –2581019,90 тыс. рублей;  3676,90тыс. рублей – объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области, в том числе по годам реализации:  в 2020 году –1533,30 тыс. рублей;  в 2021 году –1071,80 тыс. рублей;  в 2022 году –1071,80 тыс. рублей;  в 2023 году –0,00 тыс. рублей;  в 2024 году –0,00 тыс. рублей;  в 2025 году –0,00 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | - | не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - | сохранение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области;  сохранение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области;  сохранение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области. |

**1. Введение.**

Министерство является исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим функции по формированию   
и реализации государственной политики в сфере здравоохранения Ульяновской области, по нормативному правовому регулированию в сфере охраны здоровья граждан, по контролю в этой сфере, а также по оказанию государственных услуг, осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственных медицинских организаций, организует работу и координирует их деятельность в пределах своих полномочий, осуществляет функции государственного заказчика, главного распорядителя и получателя средств бюджета, главного администратора доходов.

Деятельность государственных медицинских организаций направлена   
на проведение мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объёмы, виды   
и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости   
и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Применение программных методов позволит установить тесное взаимодействие между всеми структурными подразделениями Министерства,  
а также повысить эффективность бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в рамках выделенных средств   
на финансирование подпрограммы.

**2. Организация управления подпрограммой**

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет Министерство.

Отчётность о реализации подпрограммы представляется в составе отчётности о реализации государственной программы в целом.

Приложение № 1

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значения целевых индикаторов по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приобретённых передвижных медицинских комплексов | единиц | 0 | 31 | - | - | - | - | | - |
| 1.2. | Количество построенных зданий для размещенияФП, ФАП и ВА | единиц | 2 | 6 | - | - | - | - | | - |
| 1.3. | Доля региональных сосудистых центров/первичных сосудистых отделений, дооснащённых медицинским оборудованием | процентов | 12,5 | 12,5 | 25,0 | - | - | - | | - |
| 1.4. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, дооснащённых медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее - приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н) | процентов | 5,0 | 20,0 | 95,0 | - | - | - | | - |
| 1.5. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | процентов | 5,0 | 20,0 | 95,0 | - | - | - | | - |
| 1.6. | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза | процентов | 69,4 | 69,9 | 69,9 |  |  |  | |  |
| 1.7. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | процентов | 21,0 | 24,0 | 24,0 |  |  |  | |  |
| 1.8. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | процентов | 1,0 | 1,0 | - |  |  |  | |  |
| 1.9. | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | число коек на 10 тыс. населения | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | | - |
| 1.10. | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения | 26,8 | 26,8 | - | - | - | - | | - |
| 1.11. | Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | 95,0 |
| 1.12. | Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | процентов | 90,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | | 97,0 |
| 1.13. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | процентов | 21,5 | 26,5 | 32,5 | - | - | - | | - |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, дооснащённых медицинским оборудованием | процентов | 25,0 | 25,0 | 50,0 | - | - | - | | - |
| 2.2. | Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии из средств федерального бюджета | человек | 224 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | | 264 |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение | человек | 300 | 343 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ | процентов | 92,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | | - |
| 4.2. | Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием | единиц | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | 450 |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году | человек | 275 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | | 280 |
| 5.2. | Число специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году | человек | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 250 |
| 5.3. | Количество медицинских работников государственных медицинских организаций, охваченных мерами социальной поддержки в отчётном году | человек | 990 | 995 | 995 | 995 | 997 | 998 | | 998 |
| Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| начало | окончание | всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы:  обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы (далее – задача):  развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация региональ-ного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство),  Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2022 | Создание 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов; | 31.12.2020 | Количество приобретённых передвижных медицинских комплексов;  количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА | Всего,  в том числе: | 393944,20 | 339042,20 | 27451,0 | 27451,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областнойбюджет) | 133146,00 | 78244,00 | 27451,0 | 27451,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение 31передвижного медицинского комплекса | 31.12.2020 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 260798,20 | 260798,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Оснащение пере-движными меди-цинскими комплексами населённых пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | 2020 | 2020 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 223345,20 | 223345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА для населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2020 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 52046,00 | 52046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 14593,00 | 14593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 37453,00 | 37453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Создание и заме-назданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2022 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 92553,00 | 37651,00 | 27451,0 | 27451,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Строительство взлётно-посадочной площадки | Министерство | 2020 | 2020 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Совершенствова-ние системы ока-зания первичной медико-санитар-ной помощи на-селению Ульяновской области (внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитар-ную помощь») | Министерство | 2020 | 2020 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация региональ-ного проекта «Борьба с сердечно-сосудис-тыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосу-дистыми заболеваниями» | Министерство | 2020 | 2021 | Переоснащён региональный сосудистый центр ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» (закупка медицинского оборудования); | 31.12.2021 | Доля региональных сосудистых центров/первичных сосудистых отделений, дооснащённых медицинским оборудованием | Всего,  в том числе: | 285328,40 | 169183,00 | 116145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 265328,40 | 149183,00 | 116145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| переоснащено первичное сосудистое отделение в ГУЗ Барышская РБ, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в ГУЗ Барышская РБ (закупка медицинского оборудования) | 31.12.2021 |
| 1.2.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство | 2020 | 2021 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 265328,40 | 149183,00 | 116145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (подготовка помещений под закупаемое оборудование), в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2020 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| разработка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее по-коление», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | 2020 | 2021 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 31.12.2020  32.12.2021 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 36399,90 | 28651,80 | 7748,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство | 2020 | 2021 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 402,80 | 201,50 | 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | Министерство | 2020 | 2021 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 35997,10 | 28450,30 | 7546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача:  дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н), в том числе создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях государственных медицинских организаций; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2020 | Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций медицинскими изделиями; | 31.12.2020 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, дооснащённых медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DC8DE5F87D8D4981EDA94015D70DC5AE1A80B920D66F21AF6890C794871EF8F839DB649uAG) Минздрава России от 07.03.2018 № 92н;  доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DC8DE5F87D8D4981EDA94015D70DC5AE1A80B920D66F21AF6890C794871EF8F839DB649uAG) Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | Всего,  в том числе: | 181490,90 | 181490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 89843,70 | 89843,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 91647,20 | 91647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и родителей | 31.12.2020 |
| 1.4.1. | Развитие материально-техни-ческой базы детских поликлиник и детских поликлинических от-делений государственных ме-дицинских организаций | Министерство | 2020 | 2020 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 111764,90 | 111764,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 20117,70 | 20117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 91647,20 | 91647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2020 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 23726,00 | 23726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 23726,00 | 23726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Совершенствова-ние системы ока-зания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-плани-ровочных решений) | Министерство | 2020 | 2020 |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 46000,00 | 46000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача:  обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обепечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулёз;  охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | Всего,  в том числе: | 148480,90 | 43313,50 | 25191,10 | 22556,90 | 19139,80 | 19139,80 | 19139,80 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 143045,90 | 40596,50 | 22474,10 | 22556,90 | 19139,80 | 19139,80 | 19139,80 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 5434,00 | 2717,00 | 2717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Реализация [постановления](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DDEDD33D9D2D09A46D6960155238005BAF55C9B0731A755F7D5482D5B71E68F8195A99171A946u6G)Гу-бернатора Ульяновской области от 03.03.2011  № 22 «Об организации диспансеризации государственных гра-жданских служащих Ульяновской области» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 12000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 1.5.2. | Обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов B и C в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 9095,80 | 3313,50 | 3313,50 | 679,30 | 596,50 | 596,50 | 596,50 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3661,80 | 596,50 | 596,50 | 679,30 | 596,50 | 596,50 | 596,50 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 5434,00 | 2717,00 | 2717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 75000,00 | 25000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.5.4. | Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 52385,10 | 13000,00 | 9877,60 | 9877,60 | 6543,30 | 6543,30 | 6543,30 |
| 1.6. | Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2025 | - | - | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организацийв общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 1.6.1. | Укрепление материально-тех-нической базы государственных медицинских ор-ганизаций и выполнение ремонта в их зданиях, в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача:  обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (в том числе детей), включая развитие профилактической направленности педиатрической службы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи;  число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | Всего, в том числе: | 258192,80 | 94058,30 | 94058,30 | 19281,70 | 16931,50 | 16931,50 | 16931,50 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 103939,20 | 16931,50 | 16931,50 | 19281,70 | 16931,50 | 16931,50 | 16931,50 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 154253,60 | 77126,80 | 77126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 80193,60 | 29213,70 | 29213,70 | 5988,60 | 5259,20 | 5259,20 | 5259,20 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 32284,60 | 5259,20 | 5259,20 | 5988,60 | 5259,20 | 5259,20 | 5259,20 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 47909,00 | 23954,50 | 23954,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 28002,80 | 10201,30 | 10201,30 | 2091,30 | 1836,30 | 1836,30 | 1836,30 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 11272,80 | 1836,30 | 1836,30 | 2091,30 | 1836,30 | 1836,30 | 1836,30 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 16730,00 | 8365,00 | 8365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 149996,40 | 54643,30 | 54643,30 | 11201,80 | 9836,00 | 9836,00 | 9836,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 60381,80 | 9836,00 | 9836,00 | 11201,80 | 9836,00 | 9836,00 | 9836,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 89614,60 | 44807,30 | 44807,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе родившихся | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 78000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 1.8.1. | Обеспечение реализации мероприятий, нап-равленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 48000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 1.8.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологическогоскринингов) | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 30000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 1.9. | Основное мероприятие «Развитие системы ле-карственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | Всего,  в том числе: | 3301174,70 | 704246,30 | 951485,00 | 864964,80 | 400167,80 | 190155,40 | 190155,40 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2922987,90 | 620159,10 | 867397,80 | 864964,80 | 190155,40 | 190155,40 | 190155,40 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 378186,80 | 84087,20 | 84087,20 | 0,00 | 210012,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DC8DE5F87D8D5941DDB9602007AD403EDAA0C9D5263E70BAE840D665679F993819C4BuEG) Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государствен-ной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обес-печения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской об-ласти, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 2842761,30 | 602761,30 | 850000,00 | 850000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
| 1.9.2. | Реализация [Зако-на](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DDEDD33D9D2D09A46D6960B56238005BAF55C9B0731A755F7D5482D5B71E68F8195A99171A946u6G) Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обе-спечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 80226,60 | 17397,80 | 17397,80 | 14964,80 | 10155,40 | 10155,40 | 10155,40 |
| 1.9.3. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | 2020 | 2021 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 159967,80 | 79983,90 | 79983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | 2020 | 2021 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 8206,60 | 4103,30 | 4103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.5. | Оказание отдельным категориям граждан социальной ус-луги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими из-делиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | 2023 | 2023 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 210012,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210012,40 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | | Всего, в том числе: | 4693011,80 | 1572986,00 | 1235078,9 | 947254,40 | 449239,10 | 239226,70 | 249226,70 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3500963,70 | 878774,80 | 947254,40 | 947254,40 | 239226,70 | 239226,70 | 249226,70 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 1192048,10 | 694211,20 | 287824,50 | 0,00 | 210012,40 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонифицированной медицины | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2021 | Закупка медицинского оборудования для ГУЗ ОКОД и онкологического отделения ГУЗ УОДКБ | 31.12.2021 | Доля государственных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа нуждающихся в дооснащении | Всего,  в том числе: | 667429,30 | 491748,00 | 175681,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 58794,00 | 58794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 608635,30 | 432954,00 | 175681,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Переоснащение медицинских ор-ганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими за-болеваниями (за-купка оборудования) | Министерство | 2020 | 2021 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 608635,30 | 432954,00 | 175681,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | 2020 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 58794,00 | 58794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектирование, строительство и ремонт помещений | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 48330,00 | 48330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии из средств федерального бюджета | Всего,  в том числе: | 315787,60 | 57856,50 | 57856,50 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50074,60 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 300000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 15787,60 | 7856,50 | 7856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60 |
| 2.2.1. | Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 315713,00 | 57856,50 | 57856,50 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 300000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 15713,00 | 7856,50 | 7856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | 2025 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 74,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60 |
| Итого по разделу 2 | | | | | | | | Всего,  в том числе: | 983216,90 | 549604,50 | 233537,80 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50074,60 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 358794,00 | 108794,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 624422,90 | 440810,50 | 183537,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60 |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 20000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 20000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Итого по разделу 3 | | | | | | | | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 20000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (ЕГИСЗ), направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (ЕГИСЗ) | Министерство | 2020 | 2022 | Закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования государственных медицинских организаций Ульяновской области | 30.11.2021 | Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ | Всего,  в том числе | 626542,30 | 486432,00 | 136029,40 | 4080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 22754,80 | 14593,00 | 4080,90 | 4080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 603787,50 | 471839,00 | 131948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 33453582,10 | 5251361,60 | 5457444,10 | 5457444,10 | 5762444,10 | 5762444,10 | 5762444,10 |
| 4..2.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов с целью финансового обеспечения реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1185000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
| 4.2.2. | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 32268582,10 | 5206361,60 | 5412444,10 | 5412444,10 | 5412444,10 | 5412444,10 | 5412444,10 |
| Итого по разделу 4 | | | | | | | | Всего,  в том числе | 34080124,40 | 5737793,60 | 5593473,50 | 5461525,00 | 5762444,10 | 5762444,10 | 5762444,10 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 33476336,90 | 5265954,60 | 5461525,00 | 5461525,00 | 5762444,10 | 5762444,10 | 5762444,10 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 603787,50 | 471839,00 | 131948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских ор-ганизаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Министерство | 2020 | 2025 | Повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» | 31.12.2021 | Число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году;  число специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 157900,00 | 31400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 25400,00 | 25400,00 | 26900,00 |
| 5.1.1. | Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим медицинским образованием и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 32000,00 | 7000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 5.1.2. | Подготовка специалистов со средним профессиональным ме-дицинским образованием для го-сударственных медицинских организаций | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 5.1.3. | Повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 2400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5.1.4. | Реализация [Закона](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DDEDD33D9D2D09A46D6910C56238105BAF55C9B0731A755F7D5482D5B71E68F8195A99171A946u6G) Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 34000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 5.1.5. | Реализация [Закона](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DDEDD33D9D2D09A46D6960D5E258505BAF55C9B0731A755F7D5482D5B71E68F8195A99171A946u6G) Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах со-циальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 40000,00 | 10000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 5.1.6. | Осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных ор-ганизациях высшего образования по специальностям (нап-равлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направлений (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 18000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 5.1.7. | Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сестрам ФП и ФАП | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 30000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Количество медицинских работников государственных медицинских организаций, охваченных мерами социальной поддержки в отчётном году | Всего,  в том числе: | 172800,00 | 32400,00 | 54000,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 108000,00 | 0,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 64800,00 | 32400,00 | 32400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Всего,  в том числе: | 172800,00 | 32400,00 | 54000,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 108000,00 | 0,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 64800,00 | 32400,00 | 32400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 5 | | | | | | | | Всего,  в том числе: | 330700,00 | 63800,00 | 78400,00 | 46000,00 | 47000,00 | 47000,00 | 48500,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 265900,00 | 31400,00 | 46000,00 | 46000,00 | 47000,00 | 47000,00 | 48500,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 64800,00 | 32400,00 | 32400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества безопасности медицинской деятельности | Всего,  в том числе: | 18399243,90 | 3354895,70 | 3664547,00 | 3636741,50 | 2581019,90 | 2581019,90 | 2581019,90 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 18395567,00 | 3353362,40 | 3663475,20 | 3635669,70 | 2581019,90 | 2581019,90 | 2581019,90 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 3676,90 | 1533,30 | 1071,80 | 1071,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных медицинских организаций | Министерство | 2020 | 2022 | - | - | - | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 3676,90 | 1533,30 | 1071,80 | 1071,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | Обеспечение деятельности государственных медицинских организаций | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 18147192,10 | 3306584,00 | 3623642,50 | 3595837,00 | 2540376,20 | 2540376,2 | 2540376,2 |
| 6.1.3. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство | 2020 | 2025 | - | - | - | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 248374,90 | 46778,40 | 39832,70 | 39832,70 | 40643,70 | 40643,70 | 40643,70 |
| Итого по подпрограмме | | | | | | | | Всего,  в том числе: | 18399243,90 | 3354895,70 | 3664547,00 | 3636741,50 | 2581019,90 | 2581019,9 | 2581019,9 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 18395567,00 | 3353362,40 | 3663475,20 | 3635669,70 | 2581019,90 | 2581019,9 | 2581019,9 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 3676,90 | 1533,30 | 1071,80 | 1071,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по государственной программе | | | | | | | | Всего, в том числе: | 58506297,00 | 11284079,80 | 10808037,20 | 10144520,90 | 8892703,10 | 8682690,7 | 8694265,3 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 56017561,60 | 9643285,80 | 10171254,60 | 10143449,10 | 8682690,70 | 8682690,7 | 8694190,7 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 2488735,40 | 1640794,00 | 636782,60 | 1071,80 | 210012,40 | 0,00 | 74,60 |

--------------------------------

\*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

к государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,   
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области**

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Значения показателей по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 1.1. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 452,8 | 433,3 | 413,8 | 394,4 | 378,2 | 378,2 |
| 1.2. | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 661,4 | 635,0 | 609,6 | 585,2 | 580,0 | 580,0 |
| 1.3. | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций | процентов | 54,0 | 54,1 | 54,2 | 54,3 | 54,4 | 54,4 |
| 1.4. | Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процентов | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.5. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| 1.6. | Зарегистрировано больных с диагнозом «активный туберкулёз», зарегистрированным впервые в жизни | случаев на 100 тыс. населения | 40,3 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 1.7. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 74,10 | 74,93 | 75,80 | 76,52 | 77,27 | 77,54 |
| 1.8. | Смертность от туберкулёза | случаев на 100 тыс. населения | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.9. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процентов | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.10. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем числе лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | процентов | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 1.11. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | процентов | 0 | 60 | - | - | - | - |
| 1.12. | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | процентов | 0 | 90 | - | - | - | - |
| 1.13. | Доля обследованных беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врождённой и наследственной патологий | процентов | 87,0 | 87,4 | 87,7 | 88,1 | 88,5 | 88,5 |
| 1.14. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 61,5 | 61,2 | 60,8 | 60,4 | 59,9 | 59,9 |
| 1.15. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
| 1.16. | Детская смертность (в возрасте 0-4 года) | случаев на 1000 родившихся живыми | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,5 |
| 1.17. | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | процентов | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины | | | | | | | | |
| 2.1. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 218,0 | 216,0 | 213,0 | 210,0 | 207,0 | 207,0 |
| 2.2. | Доля лиц, получивших ВМП, в общем числе лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей, у которых достигнут выраженный оздоровительный эффект | процентов | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Раздел 4. Организация реализации государственных функций в сфере здравоохранения | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля государственных медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой системой, в отчётном году | процентов | 92,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в отчётном году | процентов | 66,0 | 89,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг, в отчётном году | процентов | 21,0 | 39,0 | 62,0 | 92,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.4. | Число дней занятости (работы) койки в году | дней | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
| 4.5. | Средняя длительность лечения больного в стационарных условиях | дней | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ульяновской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ульяновской области | процентов | 0 | 71,0 | 80,2 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| 5.2. | Доля медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста | процентов | - | 26,5 | 47,3 | 67,5 | 87,1 | 87,1 |
| 5.3. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | человек | 38,3 | 40,2 | 42,4 | 44,7 | 47,1 | 47,1 |
| 5.4. | Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала | - | 1:3,0 | 1:2,9 | 1:2,8 | 1:2,8 | 1:2,7 | 1:2,7 |
| Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 6.1. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | процентов | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 6.2. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.3. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к государственной программе

МЕТОДИКА

сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов и показателей,

характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Методика расчёта значений показателей | Источник данных для расчёта значений показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **целевые индикаторы** | | | |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | | | |
| 1.1. | Количество приобретённых передвижных медицинских комплексов | прямой подсчёт(абсолютное число) | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций Ульяновской области |
| 1.2. | Количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА | прямой подсчёт(абсолютное число) | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций Ульяновской области |
| 1.3. | Доля региональных сосудистых центров/первичных сосудистых отделений, дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа нуждающихся в дооснащении | фактическое значение показателя за отчётный период определяется по формуле:  A = ((B x 100 %) / C) / 2, где:  A - фактическое значение показателя за отчётный период;  B - число региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в которых ведётся дооснащение медицинским оборудованием;  C - число региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, участвующих в реализации регионального проекта | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций Ульяновской области |
| 1.4. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, дооснащённых медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н) | фактическое значение показателя за отчётный период определяется по формуле:  A = (B x 100 %) / C, где:  A - фактическое значение показателя за отчётный период;  B - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, в которых завершено полностью дооснащение медицинскими изделиями в соответствии с государственной программой, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций на 2018-2020 годы;  C - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, участвующих в реализации государственной программы, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций на 2018-2020 годы, в части дооснащения медицинскими изделиями | В соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н |
| 1.5. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | фактическое значение показателя за отчётный период определяется по формуле:  A = (B x 100 %) / C, где:  A - фактическое значение показателя за отчётный период;  B - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, в которых закончена реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с государственной программой, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций на 2018-2020 годы;  C - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, участвующих в реализации государственной программы, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций на 2018-2020 годы, в части реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | В соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н |
| 1.6. | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза | (число фактически проведённых обследований / количество подлежащего обследованию населения) x 100 | В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 12.01.2015 № 1-р «О проведении мероприятий по профилактике туберкулёза» (отчётная форма по профилактическим осмотрам населения на туберкулёз в медицинских организациях); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114 - 13 «Профилактика туберкулёза» |
| 1.7. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | общее число лиц, обследованных на ВИЧ/численность населения Ульяновской области | Официальная статистическая информация: статистическая форма № 4 «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ»(представление данных до 25 числа первого месяца второго квартала года, следующего за отчётным периодом) |
| 1.8. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | количество отремонтированных зданий (ремонт по программе) x 100 / суммарное количество зданий, требующих капитального ремонта, реконструкции и находящихся в аварийном состоянии (данные статистического отчёта) | Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (Росстат), утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» (далее – приказ Росстата от 27.12.2016 № 866); форма отчётности Ф-30(представление данных до 25 числа первого месяца второго квартала года, следующего за отчётным периодом) |
| 1.9. | Количество приобретённого оборудования для государственных медицинских организаций | прямой подсчёт(абсолютное число) | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций |
| 1.10. | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики | Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (представление данных до 25 числа первого месяца второго квартала года, следующего за отчётным периодом) |
| 1.11. | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики | Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (Росстат), утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 (представление данных до 25 числа первого месяца второго квартала года, следующего за отчётным периодом) |
| 1.12. | Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе родившихся | (число живорождённых, которым в акушерском стационаре проведён аудиологический (неонатальный) скрининг x 100) / число живорождённых (всего) | Официальная статистическая информация: статистическая форма отчётности № 32 (табл. 2246 стр. 1, гр. 4);  статистическая форма отчётности N 32 (табл. 2245 стр. 1, гр. 3), утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 (представление данных до 25 числа первого месяца второго квартала года, следующего за отчётным периодом) |
| 1.13. | Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | количество выписанных всего рецептов (ВР) за год - количество рецептов, взятых на отсроченное исполнение (ОР), за год/количество выписанных всего рецептов (ВР) за год | Рассчитывается как отношение числа обеспеченных рецептов (это количество выписанных всего рецептов (ВР) за год минус количество рецептов, взятых на отсроченное исполнение (ОР), за год) к количеству выписанных всего рецептов (ВР) за год, утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 (представление данных до 25 числа первого месяца второго квартала года, следующего за отчётным периодом) |
| 1.14. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | (число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации /численность граждан старше трудоспособного возраста на начало отчетного года)\*100 | Официальная статистическая информация: статистическая форма отчётности № 30 «Сведения о медицинской организации», утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 (представление данных до 25 числа первого месяца второго квартала года, следующего за отчётным периодом) |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины | | | |
| 2.1. | Доля государственных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа нуждающихся в дооснащении | фактическое значение показателя за отчётный период определяется по формуле:  A = (B x 100 %) / C) / 2, где:  A - фактическое значение показателя за отчётный период;  B - число государственных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, в которых ведётся дооснащение медицинским оборудованием;  C - число государственных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в реализации регионального проекта | В соответствии с паспортом регионального проекта |
| 2.2. | Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии из средств федерального бюджета | прямой подсчёт (абсолютное число) | Число лиц, получивших ВМП (с учётом субсидии на основании заключённого соглашения на отчётный год) |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | | | |
| 3.1. | Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение | прямой подсчёт(абсолютное число) | Региональный регистр «Банк медицинских данных»; федеральный регистр по предоставлению путёвок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения | | | |
| 4.1. | Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием | прямой подсчёт(абсолютное число) | Рассчитывается на основании данных о количестве семейных пар с установленным диагнозом «бесплодие», имеющих направление от врачебной комиссии на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | | | |
| 5.1. | Число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году | прямой подсчёт(абсолютное число) | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций Ульяновской области |
| 5.2. | Число специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году | прямой подсчёт(абсолютное число) | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций Ульяновской области |
| 5.3. | Количество медицинских работников государственных медицинских организаций, охваченных мерами социальной поддержки в отчётном году | прямой подсчёт(абсолютное число) | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций Ульяновской области |
| Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | | | |
| 6.1. | Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности | процент фактически выполненных проверок от общего количества проверок, включённых в план проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на год | План проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на год, утверждённый Министерством здравоохранения Ульяновской области, акт о проведении плановых проверок |
| показатели, характеризующие ожидаемые результаты | | | |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | | | |
| 1.1. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) | Официальная статистическая информация Росстата (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 1.2. | Смертность от болезней системы кровообращения | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 1.3. | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций | фактический показатель за отчётный период определяется по формуле:  A = (B x 100 %) / C, где:  A – фактическийпоказатель за отчётный период;  B – числопосещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет;  C – всегопосещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственной медицинских организаций детьми в возрасте 0-17 лет | Официальная статистическая информация в соответствии с формой федерального статистического наблюдения  № 30 «[Сведения](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DC8DE5F87D8D5901CD994005D70DC5AE1A80B920D66E01AAE850D7B5379E29AD5CCF3C67CA86E7F90367AAC01B348u7G) о медицинской организации», утверждённой приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, за отчётный период, таблица 2100 (графа 5 строки 1) |
| 1.4. | Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | фактический показатель за отчётный период определяется по формуле:  A = (B x 100 %) / C, где:  A – фактическийпоказатель за отчётный период;  B – числодетей в возрасте 0-17 лет включительно, выписанных из дневных стационаров государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;  C – всегодетей в возрасте 0-17 лет (по состоянию на 1 января отчётного периода, по официальным данным Росстата) | Официальная статистическая информация в соответствии с формой федерального статистического наблюдения  № 30 «[Сведения](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DC8DE5F87D8D5901CD994005D70DC5AE1A80B920D66E01AAE850D7B5379E29AD5CCF3C67CA86E7F90367AAC01B348u7G) о медицинской организации», утверждённой приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, за отчётный период, таблица 0660 (графа 10 строки 46) и [формой](consultantplus://offline/ref=CBEBB755A5C25E3B84BA5DC8DE5F87D8D5901CDC9D0E5D70DC5AE1A80B920D66E01AAE850D795774E59AD5CCF3C67CA86E7F90367AAC01B348u7G) федерального статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утвержденной приказом Росстата от 27.11.2015  № 591 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения», за отчётный период |
| 1.5. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | (количество лиц, верно ответивших на все вопросы / общее количество опрошенных лиц в возрасте 18-49 лет) x 100 | По данным социальных опросов, анкетирования, онлайн-анкетирования на сайте ГУЗ Центр СПИД, проводимых отделом профилактики ГУЗ Центр СПИД |
| 1.6. | Зарегистрировано больных с диагнозом «активный туберкулёз», зарегистрированным впервые в жизни | (число пациентов с впервые установленным диагнозом «туберкулёз» x 100000) / численность населения Ульяновской области | Форма № 8 федерального статистического наблюдения «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» (срок предоставления: до 25 февраля года, следующего за отчётным; отчётный период: ежегодно) |
| 1.7. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата (срок предоставления: до 10 октября года, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежегодно) |
| 1.8. | Смертность от туберкулёза | методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 1.9. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих под диспансерным наблюдением | количество ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию / общее количество ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением | Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ (ФРВИЧ) |
| 1.10. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | общее количество ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением / общее количество лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ (ФРВИЧ) |
| 1.11. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата, утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (представление данных до 25 числа первого месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 1.12. | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата, утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (представление данных до 25 числа первого месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 1.13. | Доля обследованных беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной патологий | (фактическое количество беременных женщин / прогнозируемое количество беременных женщин) x 100 | Из расчёта среднего количества беременных женщин, вставших на учёт до 14 недель беременности, в отчётном году и прогнозируемого количества беременных женщин |
| 1.14. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата, утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 1.15. | Младенческая смертность | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата, утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 1.16. | Детская смертность (в возрасте 0-4 года) | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата,утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 1.17. | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | количество рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении / количество обеспеченных рецептов + количество рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | Рассчитывается как отношение числа рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, к количеству обеспеченных рецептов плюс количество рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (годовая) |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины | | | |
| 2.1. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстата | Официальная статистическая информация Росстата,утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 2.2. | Доля лиц, получивших ВМП, в общем числе лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области | (число лиц, получивших ВМП / общее число лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области) x 100 | Федеральный регистр лиц, нуждающихся в оказании ВМП |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | | | |
| 3.1. | Доля детей, у которых достигнут выраженный оздоровительный эффект | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена Главным санитарным врачом Российской Федерации | Рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями МР2.4.4.0011-10 от 24.09.2010 |
| Раздел 4. Организация реализации государственных функций в сфере здравоохранения | | | |
| 4.1. | Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), использующих медицинские информационные системы, подключённые к подсистемам ЕГИСЗ, до 100 % | методика расчёта значений целевого индикато-ра утверждена приказом Росстат | Официальная статистическая информация в соответствии с формой федерального статистического наблюдения  № 30 «Сведения о медицинской организации», утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 4.2. | Доля государственных медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой системой, в отчётном году | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстат | Официальная статистическая информация в соответствии с формой федерального статистического наблюдения  № 30 «Сведения о медицинской организации», утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 4.3. | Доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в отчётном году | методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Росстат | Официальная статистическая информация в соответствии с формой федерального статистического наблюдения  № 30 «Сведения о медицинской организации», утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 4.4. | Доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Моё здоровье»на едином портале государственных и муниципальных услуг, в отчётном году | методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Росстат | Официальная статистическая информация в соответствии с формой федерального статистического наблюдения  № 30 «Сведения о медицинской организации», утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, (срок предоставления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежеквартально) |
| 4.4. | Число дней занятости (работы) койки в году | число койко-дней, проведённых пациентами в стационаре / среднегодовое число сметных коек | Форма № 30 федерального статистического наблюдения «Сведения о медицинской организации», утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, таблица 3100 (срок предоставления: до 25 марта года, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежегодно) |
| 4.5. | Средняя длительность лечения больного в стационарных условиях | число койко-дней, проведённых пациентами в стационаре / число пользованных пациентов ((поступило + выписано + умерло) / 2) | Форма № 30 федерального статистического наблюдения «Сведения о медицинской организации», утверждённая приказом Росстата от 27.12.2016 № 866, таблица 3100 (срок предоставления: до 25 марта, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежегодно) |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | | | |
| 5.1. | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ульяновской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ульяновской области | число медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ульяновской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ульяновской области / число медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ульяновской области, окончивших обучение в отчётном году | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций Ульяновской области |
| 5.2. | Доля медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста | (число аккредитованных специалистов / общее количество врачей в отчетном году) x 100 | Рассчитывается на основании сведений, предоставляемых руководителями государственных медицинских организаций |
| 5.3. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | (число врачей на конец года x 10000) / численность населения на конец года | Форма № 30 федерального статистического наблюдения «Сведения о медицинской организации», таблица 1100 |
| 5.4. | Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала | число врачей на конец года / число среднего медицинского персонала на конец года | Форма № 30 федерального статистического наблюдения «Сведения о медицинской организации», таблица 1100 (графа 9 строки 1 / графа 9 строки 139) |
| Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | | | |
| 6.1. | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | методика расчёта фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий работников по отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации | Официальная статистическая информация Росстата |
| 6.2. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | Официальная статистическая информация Росстата |
| 6.3. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | Официальная статистическая информация Росстата |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к государственной программе

СПИСОК

сокращений, используемых в государственной программе Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

ВА – врачебная амбулатория;

ВИЧ – вирусиммунодефицита человека;

ВМП – высокотехнологичнаямедицинская помощь;

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;

ГУЗ УОДКБ– государственноеучреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического   
и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»;

ГУЗ УОКБ - государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница;

ГУЗ ОКОД – государственноеучреждение здравоохранения Областной клинический онкологический диспансер;

ЕГИСЗ - единая государственная информационная система здравоохранения;

ГУЗ Центр СПИД–государственное учреждение здравоохранения «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

РБ – районная больница;

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита;

ФАП - фельдшерско-акушерскийпункт;

ФП - фельдшерский пункт.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в областных государственных медицинских организациях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Значения целевых индикаторов по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение ГУЗ (в расчёте на 1 кв. м общей площади) | кВт/кв. м | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ГУЗ (в расчёте на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | 3,76 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 3. | Удельный расход холодной воды на снабжение ГУЗ (в расчёте на 1 человека) | куб. м/чел. | 2,49 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 4. | Удельный расход горячей воды на снабжение ГУЗ (в расчёте на 1 человека) | куб. м/чел. | 3,62 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 5. | Удельный расход природного газа на снабжение ГУЗ (в расчёте на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 6. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключённых ГУЗ | шт. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

областных государственных медицинских организаций, принимающих участие

в реализации мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник

и детских поликлинических отделений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование областнойгосударственной  медицинской организации | Адрес места нахождения | Численность прикреплённого детского населения (человек) | Номер группы медицинской организации в соответствии  с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018  № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» (консультативно-диагностический центр для детей) | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 | - | 3 |
| 2. | Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) (консультативно-диагностический центр для детей)\* | 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, д. 4 | - | 3 |
| 3. | Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение № 1) | 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, д. 5 | 13006 | 2 |
| 4. | Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение № 2) | 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 6 | 12905 | 2 |
| 5. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 1) | 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 28, 30, 32 и 34 | 8686 | 2 |
| 6. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 2) | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21-23 | 15229 | 2 |
| 7. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 6) | 432042, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 16 | 9259 | 2 |
| 8. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 7) | 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 54 | 6365 | 2 |
| 9. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 9) | 432054, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, д. 20 | 3328 | 2 |
| 10. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 3) | 432054, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 39;  432066, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 12А, пом. 1-14 | 19633 | 2 |
| 11. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 4) | 432044, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 31;  432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 6 | 10665 | 2 |
| 12. | Государственное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 1) | 432046, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 44Б | 8102 | 2 |
| 13. | Государственное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 2) | 432031, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Заводской, д. 30 | 4494 | 2 |
| 14. | Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433031, Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1 | 5314 | 1 |
| 15. | Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433810, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, д. 21 | 4128 | 1 |
| 16. | Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д. 10 | 4356 | 1 |
| 17. | Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт» (детское поликлиническое отделение) | 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 2 | 3023 | 1 |
| 18. | Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433210 Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 77 | 3822 | 1 |
| 19. | Государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Зелёная, д. 1 | 4209 | 1 |
| 20. | Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433380, Ульяновская область, Сенги-леевский район, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, д. 8 | 3319 | 1 |
| 21. | Государственное учреждение здравоохранения «Радищевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Свердлова, д. 24 | 1923 | 1 |
| 22. | Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433360, Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, ул. Степная, д. 16 | 2534 | 1 |
| 23. | Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433750, Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Советская, д. 172 | 3540 | 1 |
| 24. | Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, д. 24 | 6457 | 1 |
| 25. | Государственное учреждение здравоохранения «Сурская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433240, Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, д. 82 | 2119 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) (консультативно-диагностический центр для детей) обслуживает жителей Мелекесского, Новомалыклинского, Старомайнского и Чердаклинскогомуниципальных образований Ульяновской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских изделий, запланированных к приобретению в рамках реализации мероприятий

по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений

областных государственных медицинских организаций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинского изделия | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утверждённой приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утверждённой приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» | Количество единиц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный | 324320 | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи | 14 |
| 2. | Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 3 |
| 3. | ЛОР-комбайн | 167570 | Система для ЛОР-осмотра/терапевтических процедур | 2 |
| 4. | Автоматический рефкератометр | 336080 | Рефрактокератометр автоматический | 4 |
| 5. | Щелевая лампа с принадлежностями | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая смотровая | 5 |
| 6. | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 172460 | Тонометр офтальмологический с питанием от сети | 1 |
| 7. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от сети | 5 |
| 8. | Автоматический периметр | 216690 | Периметр автоматический | 5 |
| 9. | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения цифровая | 3 |
| 10. | Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 179880 | Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий | 1 |
| 11. | Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 180020 | Гастроскоп оптоволоконный гибкий | 2 |
| 12. | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения цифровая | 2 |
| 13. | Риноларингофиброскоп | 179710 | Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий | 2 |
| 14. | Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) | 300620 | Фундус-камера | 1 |
| 15. | Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для введения контрастного вещества | 135190 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | 1 |
| 16. | Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 6-ю датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | 2 |
| 17. | Магнитно-резонансный томограф 1.5Т | 135130 | Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с постоянным магнитом | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

областных государственных медицинских организаций, в которых будет обеспечена

подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий в рамках реализации мероприятий

по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименованиеобластной государственной  медицинской организации | Адрес места нахождения | Количество помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433750, Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Советская, д. 172 | 1 |
| 2. | Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение N 1, консультативно-диагностический центр для детей) | 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей,  д. 5;  432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, д. 4 | 3 |
| 3. | Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение № 2) | 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 6 | 3 |
| 4. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 1) | 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 28, 30, 32 и 34 | 5 |
| 5. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 2) | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21-23 | 5 |
| 6. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 3) | 432054, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 39;  432066, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 12А, пом. 1-14 | 1 |
| 7. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 4) | 432044, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 31;  432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 6 | 1 |
| 8. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 6) | 432042, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 16 | 1 |
| 9. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 7) | 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 54 | 1 |
| 10. | Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433031, Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1 | 1 |
| 11. | Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 77 | 1 |
| 12. | Государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Зеленая, д. 1 | 1 |
| 13. | Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433810, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, д. 21 | 1 |
| 14. | Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д. 10 | 1 |
| 15. | Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт» (детское поликлиническое отделение) | 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 2 | 1 |
| 16. | Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей,  ул. Нижневыборная, д. 8 | 1 |
| 17. | Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,  ул. Мира, д. 24 | 1 |
| 18. | Государственное учреждение здравоохранения «Сурская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433240, Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское,  ул. Октябрьская, д. 82 | 1 |
| 19. | Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433360, Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, ул. Степная, д. 16 | 1 |
| 20. | Государственное учреждение здравоохранения «Радищевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево,  ул. Свердлова, д. 24 | 1 |
| 21. | Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» (консультативно-диагностический центр для детей) | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 | 3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

областных государственных медицинских организаций, в которых будет обеспечена

подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации,

для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями в рамках реализации мероприятий по развитию

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование государственной медицинской организации | Адрес места нахождения | Количество медицинских работников (человек) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433750, Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш,  ул. Советская, д. 172 | 2 |
| 2. | Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение № 1, консультативно-диагностический центр для детей) | 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей,  д. 5;  432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, д. 4 | 12 |
| 3. | Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение № 2) | 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 6 | 6 |
| 4. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 1) | 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 28, 30, 32 и 34 | 10 |
| 5. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 2) | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21-23 | 9 |
| 6. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 3) | 432054, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 39;  432066, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 12А, пом. 1-14 | 6 |
| 7. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 6) | 432042, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 16 | 2 |
| 8. | Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 7) | 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 54 | 2 |
| 9. | Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433031, Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1 | 2 |
| 10. | Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун,  ул. Саратовская, д. 77 | 2 |
| 11. | Государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна,  ул. Зелёная, д. 1 | 4 |
| 12. | Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433810, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, д. 21 | 2 |
| 13. | Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д. 10 | 3 |
| 14. | Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт» (детское поликлиническое отделение) | 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ремесленная,  д. 2 | 2 |
| 15. | Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей,  ул. Нижневыборная, д. 8 | 2 |
| 16. | Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,  ул. Мира, д. 24 | 3 |
| 17. | Государственное учреждение здравоохранения «Сурская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433240, Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское,  ул. Октябрьская, д. 82 | 4 |
| 18. | Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433360, Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, ул. Степная, д. 16 | 3 |
| 19. | Государственное учреждение здравоохранения «Радищевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) | 433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Свердлова, д. 24 | 2 |
| 20. | Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» (консультативно-диагностический центр для детей) | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 | 14 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_