|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Председатель Правительства Ульяновской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Разумков  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие государственного управления в Ульяновской области» в 2023 году**

**(в редакции постановления Правительства Ульяновской области от 21.12.2023 № 36/707-П)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия/ целевого индикатора | Исполнитель  мероприятия  (ИОГВ, фамилия,  имя, отчество  (далее – ФИО)  ответственного  исполнителя | Плановый срок реализации  мероприятий | Код целевой  статьи | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной  программы на  отчётный год,  тыс. рублей | Ожидаемый непосредственный результат (краткое  описание планируемых к выполнению работ/значение целевого индикатора) |
| Раздел 1. Совершенствование кадровой работы в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области | | | | | |
| Основное мероприятие 1  «Оценка претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области (далее – гражданская служба) и государственных гражданских служащих Ульяновской области (далее – гражданские служащие)» | Правительство  Ульяновской области  (Жуков А.А. –  главный советник  департамента  развития персонала  управления по  вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора Ульяновской  области, 58-92-31,  Щипанов Д.В. –  ведущий консультант  департамента  развития персонала  управления по  вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-31) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400100000/ | 12,0 | Участие независимых  экспертов в составах  конкурсных и аттестационных комиссий в целях оценки претендентов на замещение должностей гражданской службы и гражданских служащих |
| Целевой индикатор  Доля претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области (далее – гражданская служба) и включение в кадровый резерв Ульяновской области на гражданской службе (далее – кадровый резерв), отобранных с помощью информационных технологий, в общем числе претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв | Правительство  Ульяновской области  (Жуков А.А. –  главный советник  департамента  развития персонала  управления по  вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-31,  Щипанов Д.В. –  ведущий консультант  департамента  развития персонала  управления по  вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора Ульяновской  области, 58-92-31) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | Х | Х | 100 процентов |
| Мероприятие 1.1  «Обеспечение участия экспертов при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, на включение в кадровый резерв Ульяновской области на гражданской службе, резерв управленческих кадров Ульяновской области, проведение аттестации гражданских служащих» | Правительство  Ульяновской области  (Жуков А.А. –  главный советник  департамента  развития персонала  управления по  вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора Ульяновской  области, 58-92-31,  Щипанов Д.В. –  ведущий консультант  департамента  развития персонала  управления по  вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-31) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400126010/ | 12,0 | Поиск независимых  экспертов, заключение с ними договоров для участия в составах конкурсных и аттестационных комиссий, их непосредственное участие в заседаниях данных органов |
| Основное мероприятие 2  «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области (далее – государственные должности), гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, в государственных органах» | Правительство  Ульяновской области  (Костылева С.В. –  главный советник департамента  государственной  и муниципальной службы управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-95) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400200000/ | 426,54 | Совершенствование  ведения кадрового учёта  в исполнительных органах Ульяновской области посредством автоматизации кадровых процессов |
| Целевой индикатор  Количество служебных (рабочих) мест, подключённых к автоматизированной системе управления персоналом «БОСС-Кадровик», лицензионное программное обеспечение которой обновлено | Правительство  Ульяновской области  (Костылева С.В. –  главный советник департамента  государственной  и муниципальной службы управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-95) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | Х | Х | 43 единицы |
| Мероприятие 2.1  «Обеспечение функционирования, закупка обновлений автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава гражданской службы» | Правительство  Ульяновской области  (Костылева С.В. –  главный советник департамента  государственной  и муниципальной службы управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-95) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400226020/ | 426,54 | Закупка обновлений лицензионного программного обеспечения  автоматизированной  системы управления  персоналом «БОСС-Кадровик» на 1,5 года 273,9 тыс. рублей.  142,0 тыс. рублей закупка дополнительных 6 лицензий АСУП «БОСС-Кадровик». |
| Основное мероприятие 3  «Организация предоставления профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования лицам, замещающим государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы в государственных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также  работникам областных государственных и муниципальных учреждений (далее –  работники)» | Правительство  Ульяновской области  (Авдеева В.А. –  заместитель  начальника  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-36-78,  Никулина Н.А. –  начальник  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-27) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400300000/  203/0705/8400300000/ | 1254,2 | Проведение образовательных мероприятий в целях  повышения уровня знаний  и умений, необходимых для  замещения должностей  в государственных и муниципальных органах |
| Целевой индикатор  Доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников, получивших профессиональное образование (в том числе дополнительное профессиональное образование), в общем числе указанных лиц | Правительство  Ульяновской области  (Авдеева В.А. –  заместитель  начальника  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-36-78,  Никулина Н.А. –  начальник  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-27) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | Х | Х | 16,5 процентов |
| Мероприятие 3.1  «Организация профессионального образования лиц, замещающих государственные или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, и работников» | Правительство  Ульяновской области  (Авдеева В.А. –  заместитель  начальника  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-36-78,  Никулина Н.А. –  начальник  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-27) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0705/8400326030/  203/0113/8400326030/ | 1104,2 | Формирование и утверждение государственного заказа на  мероприятия по профессиональному  развитию, организация  мероприятий по [дополнительному профессиональному образовани](consultantplus://offline/ref=7496C775603D57F8131EF28C14A2825B223AA79F81FA064C637A4573062E750A1203E38953DD0BBD76FF00FA8614F5B93BC8C1F0B97F36CB6EX3J)ю и [ины](consultantplus://offline/ref=7496C775603D57F8131EF28C14A2825B2239AB9082FE064C637A4573062E750A1203E38953DD0BBA70FF00FA8614F5B93BC8C1F0B97F36CB6EX3J)х мероприятий по профессиональному  развитию.  Проведение семинаров, тренингов, мастер – классов, круглых столов и иных мероприятий по профессиональному развитию, в том числе дополнительному профессиональному образованию, по актуальным вопросам профессиональной служебной (трудовой) деятельности служащих/ работников |
| Мероприятие 3.2  «Предоставление грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением гражданских служащих на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование | Правительство  Ульяновской области  (Авдеева В.А. –  заместитель начальника  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-36-78) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0705/8400326070/ | 150,0 | Организация мероприятий  по дополнительному профессиональному образованию |
| Основное мероприятие 6  «Повышение имиджа гражданской и муниципальной службы» | Правительство  Ульяновской области  (Локтионова Т.И.–  ведущий консультант департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-29) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400600000/ | 90,6 | Организация и проведение  конкурсов и конференций  в сфере развития кадровой  политики |
| Целевой индикатор  Доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, и работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение  имиджа гражданской и муниципальной службы, в общем числе лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, и работников | Правительство  Ульяновской области  (Локтионова Т.И.–  ведущий консультант департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-29) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | Х | Х | 12,0 процентов |
| Мероприятие 6.1  «Организация и проведение областных конкурсов и конференций в сферах гражданской и муниципальной службы» | Правительство  Ульяновской области  (Локтионова Т.И.–  ведущий консультант департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-29) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400626060/ | 90,6 | Организация и проведение  кадрового форума,  конкурсов «Лучшие во власти» и «Лучший кадровик» |
| Целевой индикатор  Доля лиц молодого возраста, находящихся на гражданской службе, в общей численности государственных гражданских служащих Ульяновской области | Правительство  Ульяновской области  (Локтионова Т.И. –  ведущий консультант  департамента  развития персонала  управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-29) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | Х | Х | 23,0 процентов |
| **Итого по разделу** | | | | **1783,34** |  |
| Раздел 2. Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства  Российской Федерации на территории Ульяновской области | | | | | |
| Основное мероприятие 1  «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульяновской области» | Правительство  Ульяновской области  (Семёнова Е.С. –  главный советник  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-30) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0705/84009R0660/ | 2257,2 | Повышение квалификации лиц, отобранных в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров |
| Целевой индикатор  Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области по всем видам образовательных программ  Целевой индикатор  Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)  Целевой индикатор  Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) | Правительство  Ульяновской области  (Семёнова Е.С. –  главный советник  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-30) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | Х | Х | 36 человек    90 процентов  80 процентов |
| Мероприятие 1.1  «Организация предоставления профессионального обучения лиц, отобранных для освоения соответствующей образовательной программы в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для  организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области» | Правительство  Ульяновской области  (Семёнова Е.С. –  главный советник  департамента  развития персонала  управления  по вопросам  государственной службы и кадров  администрации  Губернатора  Ульяновской  области, 58-92-30) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0705/84009R0660 | 2257,2 | Заключение договора на оказание образовательных услуг лицам, отобранным для освоения соответствующей образовательной программы в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров |
| **Итого по разделу** | **Всего, в том числе:** | | | **2257,2** |  |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | | | **1010,2** |  |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета** | | | **1247,0** |  |
| Раздел 3. Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов | | | | | |
| Основное мероприятие 1  «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов, в том числе выполнение работ по капитальному ремонту административных зданий» | Областное государственное казённое учреждение  «Управление делами Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»)  (Мясоедова Е.Г. –  начальник финансового отдела – главный бухгалтер,  27-37-55) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400780130/ | 519279,85535 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов Ульяновской области и других государственных органов Ульяновской области |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской  области  (Сычёва И.Н. –  заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – главный бухгалтер,  58-95-51) | 220/0113/8400780130/ | 6742,14465 |
| Целевой индикатор  Доля исполненных мероприятий, предусмотренных бюджетной сметой Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Управление делами Ульяновской области, смета соответственно), в общем количестве таких мероприятий»  Целевой индикатор  Доля реализованных организационно-технических мероприятий, направленных на устранение неисправностей строительных конструкций административных зданий, занимаемых государственными органами, в том числе выполнение работ по их капитальному ремонту, в общем количестве таких мероприятий (далее – организационно-технические мероприятия)  Целевой индикатор  Количество информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, размещённых на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОГКУ  «Управление делами Ульяновской области)  (Мясоедова Е.Г. –  начальник финансового отдела – главный бухгалтер,  27-37-55) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | Х | Х | Не менее  100 процентов  Не менее  100 процентов  Стабильный  3000 единиц |
| Мероприятие 1.1  Организация мероприятий по исполнению бюджетной сметы Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» | Областное государственное казённое учреждение  «Управление делами Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»)  (Мясоедова Е.Г. –  начальник финансового отдела – главный бухгалтер,  27-37-55) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 203/0113/8400780130/ | 519279,85535 | Заключение договоров, контрактов в рамках исполнения бюджетной сметы Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» |
| Мероприятие 1.2  «Реализация комплекса организационно-технических мероприятий в целях устранения неисправностей строительных конструкций административных зданий, занятых государственными органами, в том числе выполнение работ по их капитальному ремонту» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской  области  (Сычёва И.Н. –  заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – главный бухгалтер,  58-95-51) | с 01.01.2023  по 31.12.2023 | 220/0113/8400780130/ | 6742,14465 | Заключение договоров на устранения неисправностей строительных конструкций административных зданий, занятых государственными органами, в том числе выполнение работ по их капитальному ремонту |
| **Итого по разделу** | | | | **526022,0** |  |
| **Итого по государственной программе** | | | | **530062,54** |  |

Заместитель руководителя администрации

Губернатора Ульяновской области –

начальник управления по вопросам

государственной службы и кадров Е.В.Чехунова

СОГЛАСОВАНО

Руководитель администрации

Губернатора области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Барынин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г