## Приложение №1
Приложение № 1
Сведения об исполнении расходных обязательств Ульяновской области по состоянию на 01.10.2023
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Государственный заказчик, соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | План на 2023 год | Фактическое исполнение на 01.10.2023
1. | Государственная программа Ульяновской области "Развитие государственного управления в Ульяновской области"" | Всего | 498773.84 | 379652.66 | 76.12% | Правительство Ульяновской области | Освоение средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2023 году запланировано в течении текущего года
|  | ОБ | 497526.84 | 378405.6374 | 76.06%
|  | ФБ | 1247 | 1247 | 100%
|  | ВБС | - | - | -
Раздел 1 . Совершенствование кадровой работы в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области
1 | Основное мероприятие "Оценка претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - гражданская служба) и государственных гражданских служащих Ульяновской области" (далее - гражданские служащие) | Всего | 24.4 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 24.4 | 0 | 0%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
1.1. | Обеспечение участия экспертов при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, на включение в кадровый резерв Ульяновской области на гражданской службе, резерв управленческих кадров Ульяновской области, проведение аттестации гражданских служащих | Всего | 24.4 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области | Заключено 7 контактов с независимыми экспертами в составах конкурсных (аттестационных) комиссий. Оплата будет производиться в декабре текущего года
|  | ОБ | 24.4 | 0 | 0%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
2 | Основное мероприятие "Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области (далее - государственные должности), гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям гражданской службы в государственных органах" (далее - работники государственных органов) | Всего | 426.54 | 182.56 | 42.8% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 426.54 | 182.56 | 42.8%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
2.1. | Обеспечение функционирования, закупка обновлений автоматизированной системы управления персоналом "БОСС-Кадровик" в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава гражданской службы | Всего | 426.54 | 182.56 | 42.8% | Правительство Ульяновской области | В настоящее время ведётся работа по заключению государственного контракта на приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование обновлений программного средства "БОСС-Кадровик"и его функциональной платформы "RP Server" на 1 полугодие 2024 года на сумму 95,5 тыс. рублей и государственного контракта на приобретение неисключительных (пользовательских) прав (лицензий) на программное обеспечение "БОСС-Кадровик" и его функциональную платформу "RP Server" в количестве 6 штук на сумму 136,2 тыс. рублей.
|  | ОБ | 426.54 | 182.56 | 42.8%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
3. | Основное мероприятие "Организация предоставления профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы в государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также работникам областных государственных и муниципальных учреждений " (далее - работники) | Всего | 1551.3 | 365.1 | 23.54% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 1551.3 | 365.0774 | 23.53%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | 0%
3.1 | Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, и работников | Всего | 1401.3 | 215.1 | 15.35% | Правительство Ульяновской области | Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов сформирован и утверждён указом Губернатора Ульяновской области от 31.03.2023 № 31. Конкурсные процедуры на оказание услуг по ДПО проведены, определены поставщики, заключено 23 контракта. Организованы и проведены 8 курсов повышения квалификации. 15 контрактов находятся в работе, обучение будет проведено до 01.12.2023.
|  | ОБ | 1401.3 | 215.1 | 15.35%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
3.2 | Предоставление грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением гражданских служащих на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование | Всего | 150 | 150 | 100% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 150 | 150 | 100%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
4. | Основное мероприятие "Повышение имиджа гражданской и муниципальной службы" | Всего | 90.6 | 66.4 | 73.29% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 90.6 | 66.4 | 73.29%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | - | - | -
4.1 | Организация и проведение областных конкурсов и конференций в сферах гражданской и муниципальной службы | Всего | 90.6 | 66.4 | 73.29% | Правительство Ульяновской области | Проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа государственной и муниципальной службы Ульяновской области запланированы в течение 2023 года. Во втором полугодии запланировано проведение следующих мероприятий: конкурсы "Лучшие во власти" (сентябрь - декабрь), "Лучшие кадровые технологии" (сентябрь - декабрь).
|  | ОБ | 90.6 | 66.4 | 73.29%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
Раздел 2 . Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области
1. | Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульяновской области" | Всего | 2257.2 | 2257.2 | 100% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 1010.2 | 1010.2 | 100%
|  | ФБ | 1247 | 1247 | 100%
|  | ВБС | - | - | -
1.1. | Организация предоставления профессионального обучения лиц, отобранных для освоения соответствующей образовательной программы в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области | Всего | 2257.2 | 2257.2 | 100% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 1010.2 | 1010.2 | 100%
|  | ФБ | 1247 | 1247 | 100%
|  | ВБС | - | - | -
Раздел 3. Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов
1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов, в том числе выполнение работ по капитальному ремонту административных зданий" | Всего | 494423.8 | 376781.4 | 76.21% | Правительство Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
|  | ОБ | 494423.8 | 376781.4 | 76.21%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
|  | Всего | 487450.1 | 370039.3 | 75.91% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 487450.1 | 370039.3 | 75.91%
|  | ФБ | - | 110 | -
|  | ВБС | - | - | -
|  | Всего | 6973.7 | 6742.1 | 96.68% | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
|  | ОБ | 6973.7 | 6742.1 | 96.68%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
1.1. | Организация мероприятий по исполнению бюджетной сметы Областного государственного казённого учреждения "Управление делами Ульяновской области" | Всего | 487450.1 | 370039.3 | 75.91% | Правительство Ульяновской области | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов Ульяновской области и других государственных органов Ульяновской области, осуществляется в рабочем порядке
|  | ОБ | 484450.1 | 370039.3 | 76.38%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -
1.2. | Реализация комплекса организационно - технических мероприятий в целях устранения неисправностей строительных конструкций административных зданий, занятых государственными органами, в том числе выполнение работ по их капительному ремонту | Всего | 6973.7 | 6742.1 | 96.68% | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
|  | ОБ | 6973.7 | 6742.1 | 96.68%
|  | ФБ | - | - | -
|  | ВБС | - | - | -

## Приложение №2
[9 empty] | Приложение №2 |  |  |  |  | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41
Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области "Развитие государственного управления в Ульяновской области" по состоянию на 01.10.2023 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0%
[24 empty] | 100% | #REF!
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, целевой индикатор | Ед. изм. | Направ ленность | Значение целевого индикатора |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ | Направ- ленность | К1 | К2 | всего | Данные о фактических значениях отсутствуют | Значительно перевыполнены (более 150%) | Высокая степень (от 99,5 до 150%) | Средняя степень (от 85 до 99,5%) | Низкая степень (ниже 85%) | Данные о фактических значениях отсутствуют |  | Положительная динамика (К2≥101%) | Значения на уровне 2018 года (К2 от 99 до 101%) | Отрицательная динамика (К2 < 99%)
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.10.2023 |  | Причины отклонения от плана | Причины отклонения от плана | Ответственный ГРБС |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Государственная программа Ульяновской области "Развитие государственного управления в Ульяновской области" | [11 empty] | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1. | Основное мероприятие "Оценка претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - гражданская служба) и государственных гражданских служащих Ульяновской области" (далее - гражданские служащие)
1.1. | Доля претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - гражданская служба) и включение в кадровый резерв Ульяновской области на гражданской службе (далее - кадровый резерв), отобранных с использованием информационных технологий, в общем числе претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв | % | æ | 100 | 100 | 100% |  |  | Правительство Ульяновской области |  | 100% | #REF! | [11 empty] | 100% | #REF!
2. | Основное мероприятие "Совершенствование ведения кадрового учета лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области (далее - государственные должности), гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не являющихся должностями гражданской службы в государственных органах" (далее - государственные органы)
2.1. | Количество служебных (рабочих) мест, подключенных к автоматизированной системе управления персоналом "БОСС-Кадровик", лицензионное программное обеспечение которой обновлено | ед. | æ | 43 | 37 | 86.05% | Достижение показателя планируется в течении года | Ведётся работа по заключению государственного контракта на приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование обновлений программного средства "БОСС-Кадровик"и его функциональной платформы "RP Server" на 1 полугодие 2024 года на сумму 95,5 тыс. рублей и государственного контракта на приобретение неисключительных (пользовательских) прав (лицензий) на программное обеспечение "БОСС-Кадровик" и его функциональную платформу "RP Server" в количестве 6 штук на сумму 136,2 тыс. рублей | Правительство Ульяновской области
3. | Основное мероприятие "Организация предоставления профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы в государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также работникам областных государственных и муниципальных учреждений " (далее - работники)
3.1. | Доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников, получивших профессиональное (в том числе дополнительное профессиональное) образование, в общем числе указанных лиц | % | æ | 11,36 | 3.7 | 32.57% | Достижение показателя планируется в течении года | Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов сформирован и утверждён указом Губернатора Ульяновской области от 31.03.2023 № 31. Конкурсные процедуры на оказание услуг по ДПО проведены, определены поставщики, заключено 23 контракта. Организованы и проведены 8 курсов повышения квалификации. 15 контрактов находятся в работе, обучение будет проведено до 01.12.2023. | Правительство Ульяновской области
5. | Основное мероприятие "Совершенствование работы с молодежью на гражданской службе"
5.1 | Доля лиц молодого возраста, находящихся на гражданской службе, в общей численности гражданских служащих | % | æ | 23,0 | 23 | 100% |  |  | Правительство Ульяновской области
6. | Основное мероприятие "Повышение имиджа гражданской и муниципальной службы"
6.1. | Доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской службы или муниципальной службы, и работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы, в общем числе лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, и работников | % | æ | 12,0 | 9.9 | 82.5% | Оценка достижения показателя планируется по итогам текущего года | Проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа государственной и муниципальной службы Ульяновской области запланированы в течении 2023 года. В четвёртом квартале запланировано проведение следующих мероприятий: конкурсы "Лучшие во власти" (сентябрь - декабрь), "Лучшие кадровые технологии" (сентябрь - декабрь). | Правительство Ульяновской области | 1
7. | Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульяновской области"
7.1. | Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Государственный план) на территории Ульяновской области по всем видам образовательных программ | чел. | æ | 36 | 36 | 100% | Оценка достижения показателя планируется по итогам текущего года |  | Правительство Ульяновской области
7.2. | Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) | % | æ | 90 | 100 | 111.1% | Оценка достижения показателя планируется по итогам текущего года |  | Правительство Ульяновской области
7.3 | Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) | % | æ | 80 | 100 | 125% | Оценка достижения показателя планируется по итогам текущего года |  | Правительство Ульяновской области
8. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов, в том числе выполнение работ по капитальному ремонту административных зданий"
8.1. | Доля исполненных мероприятий, предусмотренных бюджетной сметой Областного государственного казённого учреждения "Управление делами Ульяновской области", в общем количестве таких мероприятий | % | æ | 100 | 75.91 | 75.91% | Оценка достижения показателя планируется по итогам текущего года | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и других государственных органов Ульяновской области осуществляется в рабочем порядке | Правительство Ульяновской области
8.2. | Доля реализованных организационно-технических мероприятий, направленных на устранение неисправностей строительных конструкций административных зданий, занимаемых государственными органами, в том числе выполнение работ по их капитальному ремонту, в общем количестве таких мероприятий | % | æ | 100 | 100 | 100% |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
8.3. | Количество информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, размещённых на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ед. | æ | 3000 | 2480 | 82.67% | Оценка достижения показателя планируется по итогам текущего года | Освещение мероприятий с участием Губернатора Ульяновской области и членов Правительства Ульяновской области осуществляется в рабочем порядке | Правительство Ульяновской области
-
*Степень достижения значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:
100% | - показатель имеет высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) или перевыполнен (более 150%) | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98.7% | - показатель имеет среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%)
81.17% | - показатель имеет низкую степень достижения (ниже 85%)